## Sheet1
Date | Block | Floor | Machinery Name | Estimated Machinery Hours
2027-03-23 | A | 10 | Material Hoist | 5.66
2027-03-23 | A | 10 | Concrete Pump | 5.65
2027-03-23 | A | 10 | Needle Vibrators | 4.24
2027-03-23 | A | All Floors | Tower Crane | 8.26
2027-03-23 | B | 6 | Material Hoist | 6.35
2027-03-23 | B | 6 | Concrete Pump | 5.11
2027-03-23 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.27
2027-03-23 | B | All Floors | Tower Crane | 9.5
2027-03-25 | A | 10 | Material Hoist | 4.85
2027-03-25 | A | 10 | Concrete Pump | 4.61
2027-03-25 | A | 10 | Needle Vibrators | 4.48
2027-03-25 | A | All Floors | Tower Crane | 8.27
2027-03-25 | B | 6 | Material Hoist | 6.87
2027-03-25 | B | 6 | Concrete Pump | 4.75
2027-03-25 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.88
2027-03-25 | B | All Floors | Tower Crane | 8.86
2027-03-26 | A | 10 | Material Hoist | 5.68
2027-03-26 | A | 10 | Concrete Pump | 4.61
2027-03-26 | A | 10 | Needle Vibrators | 4.08
2027-03-26 | A | All Floors | Tower Crane | 7.96
2027-03-26 | B | 6 | Material Hoist | 7.13
2027-03-26 | B | 6 | Concrete Pump | 5.29
2027-03-26 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.01
2027-03-26 | B | All Floors | Tower Crane | 9.49
2027-03-27 | A | 10 | Material Hoist | 5.64
2027-03-27 | A | 10 | Concrete Pump | 5.24
2027-03-27 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.34
2027-03-27 | A | All Floors | Tower Crane | 7.57
2027-03-27 | B | 6 | Material Hoist | 5.07
2027-03-27 | B | 6 | Concrete Pump | 5.38
2027-03-27 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.63
2027-03-27 | B | All Floors | Tower Crane | 6.6
2027-03-28 | A | 10 | Material Hoist | 4.91
2027-03-28 | A | 10 | Concrete Pump | 4.89
2027-03-28 | A | 10 | Needle Vibrators | 4.5
2027-03-28 | A | All Floors | Tower Crane | 6.51
2027-03-28 | B | 6 | Material Hoist | 7.12
2027-03-28 | B | 6 | Concrete Pump | 5.05
2027-03-28 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.14
2027-03-28 | B | All Floors | Tower Crane | 8.48
2027-03-29 | A | 10 | Material Hoist | 5.32
2027-03-29 | A | 10 | Concrete Pump | 5.69
2027-03-29 | A | 10 | Needle Vibrators | 4.94
2027-03-29 | A | All Floors | Tower Crane | 9.42
2027-03-29 | B | 6 | Material Hoist | 6.86
2027-03-29 | B | 6 | Concrete Pump | 4.92
2027-03-29 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.72
2027-03-29 | B | All Floors | Tower Crane | 7.57
2027-03-30 | A | 11 | Material Hoist | 4.85
2027-03-30 | A | 11 | Concrete Pump | 5.67
2027-03-30 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.1
2027-03-30 | A | All Floors | Tower Crane | 7.46
2027-03-30 | B | 6 | Material Hoist | 6.84
2027-03-30 | B | 6 | Concrete Pump | 5.17
2027-03-30 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.64
2027-03-30 | B | All Floors | Tower Crane | 7.07
2027-04-01 | A | 11 | Material Hoist | 6.83
2027-04-01 | A | 11 | Concrete Pump | 4.95
2027-04-01 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.21
2027-04-01 | A | All Floors | Tower Crane | 7.8
2027-04-01 | B | 6 | Material Hoist | 6.79
2027-04-01 | B | 6 | Concrete Pump | 5.46
2027-04-01 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.29
2027-04-01 | B | All Floors | Tower Crane | 6.67
2027-04-02 | A | 11 | Material Hoist | 5.64
2027-04-02 | A | 11 | Concrete Pump | 5.72
2027-04-02 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.22
2027-04-02 | A | All Floors | Tower Crane | 6.56
2027-04-02 | B | 6 | Material Hoist | 5.1
2027-04-02 | B | 6 | Concrete Pump | 4.54
2027-04-02 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.92
2027-04-02 | B | All Floors | Tower Crane | 6.84
2027-04-03 | A | 11 | Material Hoist | 5.6
2027-04-03 | A | 11 | Concrete Pump | 5.41
2027-04-03 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.62
2027-04-03 | A | All Floors | Tower Crane | 7.4
2027-04-03 | B | 6 | Material Hoist | 5.97
2027-04-03 | B | 6 | Concrete Pump | 5.6
2027-04-03 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.04
2027-04-03 | B | All Floors | Tower Crane | 7.17
2027-04-04 | A | 11 | Material Hoist | 6
2027-04-04 | A | 11 | Concrete Pump | 5.85
2027-04-04 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.33
2027-04-04 | A | All Floors | Tower Crane | 7.38
2027-04-04 | B | 6 | Material Hoist | 5.53
2027-04-04 | B | 6 | Concrete Pump | 5.79
2027-04-04 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.91
2027-04-04 | B | All Floors | Tower Crane | 9.5
2027-04-05 | A | 11 | Material Hoist | 5.94
2027-04-05 | A | 11 | Concrete Pump | 4.66
2027-04-05 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.8
2027-04-05 | A | All Floors | Tower Crane | 8.73
2027-04-05 | B | 6 | Material Hoist | 7.12
2027-04-05 | B | 6 | Concrete Pump | 4.65
2027-04-05 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.17
2027-04-05 | B | All Floors | Tower Crane | 7.02
2027-04-06 | A | 11 | Material Hoist | 5.98
2027-04-06 | A | 11 | Concrete Pump | 5.38
2027-04-06 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.45
2027-04-06 | A | All Floors | Tower Crane | 8.78
2027-04-06 | B | 6 | Material Hoist | 5.64
2027-04-06 | B | 6 | Concrete Pump | 4.14
2027-04-06 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.19
2027-04-06 | B | All Floors | Tower Crane | 6.61
2027-04-08 | A | 12 | Material Hoist | 5.84
2027-04-08 | A | 12 | Concrete Pump | 5.64
2027-04-08 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.55
2027-04-08 | A | All Floors | Tower Crane | 7.21
2027-04-08 | B | 6 | Material Hoist | 6.33
2027-04-08 | B | 6 | Concrete Pump | 5.27
2027-04-08 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.13
2027-04-08 | B | All Floors | Tower Crane | 7.76
2027-04-09 | A | 12 | Material Hoist | 6.57
2027-04-09 | A | 12 | Concrete Pump | 4.87
2027-04-09 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.91
2027-04-09 | A | All Floors | Tower Crane | 8.7
2027-04-09 | B | 6 | Material Hoist | 5.62
2027-04-09 | B | 6 | Concrete Pump | 5.11
2027-04-09 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.13
2027-04-09 | B | All Floors | Tower Crane | 8.59
2027-04-10 | A | 12 | Material Hoist | 6.57
2027-04-10 | A | 12 | Concrete Pump | 5.54
2027-04-10 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.49
2027-04-10 | A | All Floors | Tower Crane | 9.14
2027-04-10 | B | 6 | Material Hoist | 5.85
2027-04-10 | B | 6 | Concrete Pump | 4.78
2027-04-10 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.57
2027-04-10 | B | All Floors | Tower Crane | 7.17
2027-04-11 | A | 12 | Material Hoist | 5.89
2027-04-11 | A | 12 | Concrete Pump | 4.9
2027-04-11 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.82
2027-04-11 | A | All Floors | Tower Crane | 8.5
2027-04-11 | B | 6 | Material Hoist | 6.07
2027-04-11 | B | 6 | Concrete Pump | 5.39
2027-04-11 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.39
2027-04-11 | B | All Floors | Tower Crane | 8.17
2027-04-12 | A | 12 | Material Hoist | 6.57
2027-04-12 | A | 12 | Concrete Pump | 5.93
2027-04-12 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.32
2027-04-12 | A | All Floors | Tower Crane | 6.44
2027-04-12 | B | 6 | Material Hoist | 5.88
2027-04-12 | B | 6 | Concrete Pump | 4.59
2027-04-12 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.35
2027-04-12 | B | All Floors | Tower Crane | 8.16
2027-04-13 | A | 12 | Material Hoist | 5.38
2027-04-13 | A | 12 | Concrete Pump | 5.25
2027-04-13 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.77
2027-04-13 | A | All Floors | Tower Crane | 7.23
2027-04-13 | B | 6 | Material Hoist | 6.34
2027-04-13 | B | 6 | Concrete Pump | 5.62
2027-04-13 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.25
2027-04-13 | B | All Floors | Tower Crane | 9.4
2027-04-15 | A | 12 | Material Hoist | 6.79
2027-04-15 | A | 12 | Concrete Pump | 5.03
2027-04-15 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.03
2027-04-15 | A | All Floors | Tower Crane | 9.24
2027-04-15 | B | 6 | Material Hoist | 5.74
2027-04-15 | B | 6 | Concrete Pump | 5.87
2027-04-15 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.8
2027-04-15 | B | All Floors | Tower Crane | 6.5
2027-04-16 | A | 13 | Material Hoist | 6.56
2027-04-16 | A | 13 | Concrete Pump | 5.44
2027-04-16 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.25
2027-04-16 | A | All Floors | Tower Crane | 6.85
2027-04-16 | B | 6 | Material Hoist | 5.96
2027-04-16 | B | 6 | Concrete Pump | 4.58
2027-04-16 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.74
2027-04-16 | B | All Floors | Tower Crane | 9.42
2027-04-17 | A | 13 | Material Hoist | 6.96
2027-04-17 | A | 13 | Concrete Pump | 4.93
2027-04-17 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.54
2027-04-17 | A | All Floors | Tower Crane | 8.81
2027-04-17 | B | 6 | Material Hoist | 6.96
2027-04-17 | B | 6 | Concrete Pump | 5.06
2027-04-17 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.93
2027-04-17 | B | All Floors | Tower Crane | 7.4
2027-04-18 | A | 13 | Material Hoist | 6.65
2027-04-18 | A | 13 | Concrete Pump | 5.53
2027-04-18 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.5
2027-04-18 | A | All Floors | Tower Crane | 6.78
2027-04-18 | B | 6 | Material Hoist | 6.35
2027-04-18 | B | 6 | Concrete Pump | 5.21
2027-04-18 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.17
2027-04-18 | B | All Floors | Tower Crane | 7.52
2027-04-19 | A | 13 | Material Hoist | 5.05
2027-04-19 | A | 13 | Concrete Pump | 5.4
2027-04-19 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.27
2027-04-19 | A | All Floors | Tower Crane | 9.3
2027-04-19 | B | 6 | Material Hoist | 6.53
2027-04-19 | B | 6 | Concrete Pump | 5.36
2027-04-19 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.34
2027-04-19 | B | All Floors | Tower Crane | 8.78
2027-04-20 | A | 13 | Material Hoist | 6.91
2027-04-20 | A | 13 | Concrete Pump | 5.29
2027-04-20 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.61
2027-04-20 | A | All Floors | Tower Crane | 6.86
2027-04-20 | B | 6 | Material Hoist | 6.46
2027-04-20 | B | 6 | Concrete Pump | 4.8
2027-04-20 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.07
2027-04-20 | B | All Floors | Tower Crane | 7.44
2027-04-22 | A | 13 | Material Hoist | 4.82
2027-04-22 | A | 13 | Concrete Pump | 5.31
2027-04-22 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.31
2027-04-22 | A | All Floors | Tower Crane | 6.75
2027-04-22 | B | 6 | Material Hoist | 7.1
2027-04-22 | B | 6 | Concrete Pump | 5.22
2027-04-22 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.82
2027-04-22 | B | All Floors | Tower Crane | 7.65
2027-04-23 | A | 13 | Material Hoist | 5.35
2027-04-23 | A | 13 | Concrete Pump | 5.91
2027-04-23 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.88
2027-04-23 | A | All Floors | Tower Crane | 9.07
2027-04-23 | B | 6 | Material Hoist | 7.17
2027-04-23 | B | 6 | Concrete Pump | 4.17
2027-04-23 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.55
2027-04-23 | B | All Floors | Tower Crane | 9.24
2027-04-24 | A | 14 | Material Hoist | 5.57
2027-04-24 | A | 14 | Concrete Pump | 5.53
2027-04-24 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.45
2027-04-24 | A | All Floors | Tower Crane | 7.85
2027-04-24 | B | 6 | Material Hoist | 5.94
2027-04-24 | B | 6 | Concrete Pump | 4.09
2027-04-24 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.45
2027-04-24 | B | All Floors | Tower Crane | 8.98
2027-04-25 | A | 14 | Material Hoist | 6.16
2027-04-25 | A | 14 | Concrete Pump | 5.44
2027-04-25 | A | 14 | Needle Vibrators | 5.67
2027-04-25 | A | All Floors | Tower Crane | 8.01
2027-04-25 | B | 6 | Material Hoist | 4.85
2027-04-25 | B | 6 | Concrete Pump | 4.2
2027-04-25 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.06
2027-04-25 | B | All Floors | Tower Crane | 8.33
2027-04-26 | A | 14 | Material Hoist | 5.06
2027-04-26 | A | 14 | Concrete Pump | 4.39
2027-04-26 | A | 14 | Needle Vibrators | 5.35
2027-04-26 | A | All Floors | Tower Crane | 7.67
2027-04-26 | B | 6 | Material Hoist | 6.64
2027-04-26 | B | 6 | Concrete Pump | 5.01
2027-04-26 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.87
2027-04-26 | B | All Floors | Tower Crane | 8.38
2027-04-27 | A | 14 | Material Hoist | 5.53
2027-04-27 | A | 14 | Concrete Pump | 5.37
2027-04-27 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.31
2027-04-27 | A | All Floors | Tower Crane | 7.07
2027-04-27 | B | 6 | Material Hoist | 6.38
2027-04-27 | B | 6 | Concrete Pump | 4.34
2027-04-27 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.2
2027-04-27 | B | All Floors | Tower Crane | 8.42
2027-04-29 | A | 14 | Material Hoist | 6.66
2027-04-29 | A | 14 | Concrete Pump | 5.3
2027-04-29 | A | 14 | Needle Vibrators | 5.42
2027-04-29 | A | All Floors | Tower Crane | 7.12
2027-04-29 | B | 6 | Material Hoist | 5.63
2027-04-29 | B | 6 | Concrete Pump | 5.26
2027-04-29 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.42
2027-04-29 | B | All Floors | Tower Crane | 7.09
2027-04-30 | A | 14 | Material Hoist | 6.92
2027-04-30 | A | 14 | Concrete Pump | 4.43
2027-04-30 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.62
2027-04-30 | A | All Floors | Tower Crane | 8.14
2027-04-30 | B | 6 | Material Hoist | 5.05
2027-04-30 | B | 6 | Concrete Pump | 4.3
2027-04-30 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.67
2027-04-30 | B | All Floors | Tower Crane | 8.35
2027-05-01 | A | 14 | Material Hoist | 7.08
2027-05-01 | A | 14 | Concrete Pump | 4.57
2027-05-01 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.52
2027-05-01 | A | All Floors | Tower Crane | 7.15
2027-05-01 | B | 6 | Material Hoist | 7.08
2027-05-01 | B | 6 | Concrete Pump | 4.92
2027-05-01 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.63
2027-05-01 | B | All Floors | Tower Crane | 8.91
2027-05-02 | A | 15 | Material Hoist | 6.48
2027-05-02 | A | 15 | Concrete Pump | 4.15
2027-05-02 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.1
2027-05-02 | A | All Floors | Tower Crane | 7.27
2027-05-02 | B | 6 | Material Hoist | 5.83
2027-05-02 | B | 6 | Concrete Pump | 4.73
2027-05-02 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.88
2027-05-02 | B | All Floors | Tower Crane | 8.54
2027-05-03 | A | 15 | Material Hoist | 5.86
2027-05-03 | A | 15 | Concrete Pump | 4.06
2027-05-03 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.51
2027-05-03 | A | All Floors | Tower Crane | 7.05
2027-05-03 | B | 6 | Material Hoist | 6
2027-05-03 | B | 6 | Concrete Pump | 5.74
2027-05-03 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.21
2027-05-03 | B | All Floors | Tower Crane | 7.62
2027-05-04 | A | 15 | Material Hoist | 6.92
2027-05-04 | A | 15 | Concrete Pump | 4.39
2027-05-04 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.8
2027-05-04 | A | All Floors | Tower Crane | 7.19
2027-05-04 | B | 7 | Material Hoist | 5.58
2027-05-04 | B | 7 | Concrete Pump | 5.69
2027-05-04 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.94
2027-05-04 | B | All Floors | Tower Crane | 7.29
2027-05-06 | A | 15 | Material Hoist | 6.65
2027-05-06 | A | 15 | Concrete Pump | 5.11
2027-05-06 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.34
2027-05-06 | A | All Floors | Tower Crane | 7.63
2027-05-06 | B | 7 | Material Hoist | 6.53
2027-05-06 | B | 7 | Concrete Pump | 4.28
2027-05-06 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.96
2027-05-06 | B | All Floors | Tower Crane | 7.06
2027-05-07 | A | 15 | Material Hoist | 7.2
2027-05-07 | A | 15 | Concrete Pump | 5.34
2027-05-07 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.56
2027-05-07 | A | All Floors | Tower Crane | 6.6
2027-05-07 | B | 7 | Material Hoist | 6.15
2027-05-07 | B | 7 | Concrete Pump | 5.09
2027-05-07 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.59
2027-05-07 | B | All Floors | Tower Crane | 7.58
2027-05-08 | A | 15 | Material Hoist | 7.04
2027-05-08 | A | 15 | Concrete Pump | 4.1
2027-05-08 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.32
2027-05-08 | A | All Floors | Tower Crane | 7.06
2027-05-08 | B | 7 | Material Hoist | 6.34
2027-05-08 | B | 7 | Concrete Pump | 5.68
2027-05-08 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.1
2027-05-08 | B | All Floors | Tower Crane | 6.71
2027-05-09 | A | 15 | Material Hoist | 7.06
2027-05-09 | A | 15 | Concrete Pump | 4.32
2027-05-09 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.35
2027-05-09 | A | All Floors | Tower Crane | 6.53
2027-05-09 | B | 7 | Material Hoist | 5.74
2027-05-09 | B | 7 | Concrete Pump | 5.93
2027-05-09 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.06
2027-05-09 | B | All Floors | Tower Crane | 7.75
2027-05-10 | A | 16 | Material Hoist | 6.38
2027-05-10 | A | 16 | Concrete Pump | 4.26
2027-05-10 | A | 16 | Needle Vibrators | 5.03
2027-05-10 | A | All Floors | Tower Crane | 6.82
2027-05-10 | B | 7 | Material Hoist | 5.89
2027-05-10 | B | 7 | Concrete Pump | 5.11
2027-05-10 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.89
2027-05-10 | B | All Floors | Tower Crane | 8.4
2027-05-11 | A | 16 | Material Hoist | 5.57
2027-05-11 | A | 16 | Concrete Pump | 4.03
2027-05-11 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.13
2027-05-11 | A | All Floors | Tower Crane | 7.43
2027-05-11 | B | 7 | Material Hoist | 7.06
2027-05-11 | B | 7 | Concrete Pump | 4.18
2027-05-11 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.01
2027-05-11 | B | All Floors | Tower Crane | 9.08
2027-05-13 | A | 16 | Material Hoist | 5.38
2027-05-13 | A | 16 | Concrete Pump | 4.22
2027-05-13 | A | 16 | Needle Vibrators | 5.78
2027-05-13 | A | All Floors | Tower Crane | 8.6
2027-05-13 | B | 8 | Material Hoist | 7.14
2027-05-13 | B | 8 | Concrete Pump | 5.07
2027-05-13 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.39
2027-05-13 | B | All Floors | Tower Crane | 8.26
2027-05-14 | A | 16 | Material Hoist | 6.33
2027-05-14 | A | 16 | Concrete Pump | 5.55
2027-05-14 | A | 16 | Needle Vibrators | 5.74
2027-05-14 | A | All Floors | Tower Crane | 8.39
2027-05-14 | B | 8 | Material Hoist | 4.97
2027-05-14 | B | 8 | Concrete Pump | 4.04
2027-05-14 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.41
2027-05-14 | B | All Floors | Tower Crane | 7.61
2027-05-15 | A | 16 | Material Hoist | 5.45
2027-05-15 | A | 16 | Concrete Pump | 5.7
2027-05-15 | A | 16 | Needle Vibrators | 5.86
2027-05-15 | A | All Floors | Tower Crane | 9.32
2027-05-15 | B | 8 | Material Hoist | 5.42
2027-05-15 | B | 8 | Concrete Pump | 5.97
2027-05-15 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.82
2027-05-15 | B | All Floors | Tower Crane | 9.33
2027-05-16 | A | 16 | Material Hoist | 6.84
2027-05-16 | A | 16 | Concrete Pump | 4.47
2027-05-16 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.63
2027-05-16 | A | All Floors | Tower Crane | 8.11
2027-05-16 | B | 8 | Material Hoist | 4.91
2027-05-16 | B | 8 | Concrete Pump | 5.6
2027-05-16 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.71
2027-05-16 | B | All Floors | Tower Crane | 8.13
2027-05-17 | A | 16 | Material Hoist | 5.21
2027-05-17 | A | 16 | Concrete Pump | 4.59
2027-05-17 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.09
2027-05-17 | A | All Floors | Tower Crane | 6.75
2027-05-17 | B | 8 | Material Hoist | 5.34
2027-05-17 | B | 8 | Concrete Pump | 4.22
2027-05-17 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.56
2027-05-17 | B | All Floors | Tower Crane | 8.79
2027-05-18 | A | 17 | Material Hoist | 6.56
2027-05-18 | A | 17 | Concrete Pump | 5.08
2027-05-18 | A | 17 | Needle Vibrators | 5
2027-05-18 | A | All Floors | Tower Crane | 7.62
2027-05-18 | B | 8 | Material Hoist | 7.02
2027-05-18 | B | 8 | Concrete Pump | 4.77
2027-05-18 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.6
2027-05-18 | B | All Floors | Tower Crane | 9.58
2027-05-20 | A | 17 | Material Hoist | 5
2027-05-20 | A | 17 | Concrete Pump | 4.72
2027-05-20 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.09
2027-05-20 | A | All Floors | Tower Crane | 7.23
2027-05-20 | B | 8 | Material Hoist | 5.36
2027-05-20 | B | 8 | Concrete Pump | 5.72
2027-05-20 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.28
2027-05-20 | B | All Floors | Tower Crane | 6.83
2027-05-21 | A | 17 | Material Hoist | 5.67
2027-05-21 | A | 17 | Concrete Pump | 5.82
2027-05-21 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.07
2027-05-21 | A | All Floors | Tower Crane | 9.44
2027-05-21 | B | 9 | Material Hoist | 7.05
2027-05-21 | B | 9 | Concrete Pump | 4
2027-05-21 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.42
2027-05-21 | B | All Floors | Tower Crane | 9.28
2027-05-22 | A | 17 | Material Hoist | 5.07
2027-05-22 | A | 17 | Concrete Pump | 4.16
2027-05-22 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.02
2027-05-22 | A | All Floors | Tower Crane | 9.45
2027-05-22 | B | 9 | Material Hoist | 6.57
2027-05-22 | B | 9 | Concrete Pump | 4.3
2027-05-22 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.69
2027-05-22 | B | All Floors | Tower Crane | 9.03
2027-05-23 | A | 17 | Material Hoist | 5.59
2027-05-23 | A | 17 | Concrete Pump | 4.75
2027-05-23 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.93
2027-05-23 | A | All Floors | Tower Crane | 9.38
2027-05-23 | B | 9 | Material Hoist | 5.97
2027-05-23 | B | 9 | Concrete Pump | 5.8
2027-05-23 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.38
2027-05-23 | B | All Floors | Tower Crane | 8.42
2027-05-24 | A | 17 | Material Hoist | 5.91
2027-05-24 | A | 17 | Concrete Pump | 5.56
2027-05-24 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.38
2027-05-24 | A | All Floors | Tower Crane | 7.63
2027-05-24 | B | 9 | Material Hoist | 7.13
2027-05-24 | B | 9 | Concrete Pump | 5.5
2027-05-24 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.59
2027-05-24 | B | All Floors | Tower Crane | 8.81
2027-05-25 | A | 17 | Material Hoist | 4.99
2027-05-25 | A | 17 | Concrete Pump | 4.12
2027-05-25 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.03
2027-05-25 | A | All Floors | Tower Crane | 7.95
2027-05-25 | B | 9 | Material Hoist | 5.99
2027-05-25 | B | 9 | Concrete Pump | 4.3
2027-05-25 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.05
2027-05-25 | B | All Floors | Tower Crane | 8.46
2027-05-27 | A | 18 | Material Hoist | 6.85
2027-05-27 | A | 18 | Concrete Pump | 5.99
2027-05-27 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.42
2027-05-27 | A | All Floors | Tower Crane | 6.95
2027-05-27 | B | 9 | Material Hoist | 5.52
2027-05-27 | B | 9 | Concrete Pump | 4.97
2027-05-27 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.47
2027-05-27 | B | All Floors | Tower Crane | 7.41
2027-05-28 | A | 18 | Material Hoist | 6.77
2027-05-28 | A | 18 | Concrete Pump | 4.19
2027-05-28 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.31
2027-05-28 | A | All Floors | Tower Crane | 7.17
2027-05-28 | B | 9 | Material Hoist | 5.51
2027-05-28 | B | 9 | Concrete Pump | 4.22
2027-05-28 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.49
2027-05-28 | B | All Floors | Tower Crane | 8.56
2027-05-29 | A | 18 | Material Hoist | 6.68
2027-05-29 | A | 18 | Concrete Pump | 4.89
2027-05-29 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.76
2027-05-29 | A | All Floors | Tower Crane | 8.85
2027-05-29 | B | 10 | Material Hoist | 6.13
2027-05-29 | B | 10 | Concrete Pump | 5.35
2027-05-29 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.48
2027-05-29 | B | All Floors | Tower Crane | 6.94
2027-05-30 | A | 18 | Material Hoist | 6.03
2027-05-30 | A | 18 | Concrete Pump | 5.17
2027-05-30 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.33
2027-05-30 | A | All Floors | Tower Crane | 9.26
2027-05-30 | B | 10 | Material Hoist | 5.25
2027-05-30 | B | 10 | Concrete Pump | 4.63
2027-05-30 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.81
2027-05-30 | B | All Floors | Tower Crane | 9.46
2027-05-31 | A | 18 | Material Hoist | 6.52
2027-05-31 | A | 18 | Concrete Pump | 4.81
2027-05-31 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.47
2027-05-31 | A | All Floors | Tower Crane | 9.01
2027-05-31 | B | 10 | Material Hoist | 5.28
2027-05-31 | B | 10 | Concrete Pump | 4.19
2027-05-31 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.61
2027-05-31 | B | All Floors | Tower Crane | 6.46
2027-06-01 | A | 18 | Material Hoist | 4.95
2027-06-01 | A | 18 | Concrete Pump | 4.7
2027-06-01 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.15
2027-06-01 | A | All Floors | Tower Crane | 7.57
2027-06-01 | B | 10 | Material Hoist | 5.57
2027-06-01 | B | 10 | Concrete Pump | 5.3
2027-06-01 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.52
2027-06-01 | B | All Floors | Tower Crane | 6.62
2027-06-03 | A | 18 | Material Hoist | 5.55
2027-06-03 | A | 18 | Concrete Pump | 4.45
2027-06-03 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.55
2027-06-03 | A | All Floors | Tower Crane | 8.43
2027-06-03 | B | 10 | Material Hoist | 5.37
2027-06-03 | B | 10 | Concrete Pump | 4.09
2027-06-03 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.08
2027-06-03 | B | All Floors | Tower Crane | 6.47
2027-06-04 | A | 19 | Material Hoist | 6.33
2027-06-04 | A | 19 | Concrete Pump | 4.82
2027-06-04 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.36
2027-06-04 | A | All Floors | Tower Crane | 7.24
2027-06-04 | B | 10 | Material Hoist | 6.3
2027-06-04 | B | 10 | Concrete Pump | 5.86
2027-06-04 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.6
2027-06-04 | B | All Floors | Tower Crane | 9.27
2027-06-05 | A | 19 | Material Hoist | 6.57
2027-06-05 | A | 19 | Concrete Pump | 4.82
2027-06-05 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.67
2027-06-05 | A | All Floors | Tower Crane | 8.32
2027-06-05 | B | 10 | Material Hoist | 5.12
2027-06-05 | B | 10 | Concrete Pump | 4.1
2027-06-05 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.22
2027-06-05 | B | All Floors | Tower Crane | 8.22
2027-06-06 | A | 19 | Material Hoist | 5.86
2027-06-06 | A | 19 | Concrete Pump | 4.85
2027-06-06 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.24
2027-06-06 | A | All Floors | Tower Crane | 9.52
2027-06-06 | B | 11 | Material Hoist | 6.61
2027-06-06 | B | 11 | Concrete Pump | 4.82
2027-06-06 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.52
2027-06-06 | B | All Floors | Tower Crane | 7.53
2027-06-07 | A | 19 | Material Hoist | 6.56
2027-06-07 | A | 19 | Concrete Pump | 5.93
2027-06-07 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.25
2027-06-07 | A | All Floors | Tower Crane | 8
2027-06-07 | B | 11 | Material Hoist | 7.11
2027-06-07 | B | 11 | Concrete Pump | 4.91
2027-06-07 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.5
2027-06-07 | B | All Floors | Tower Crane | 9.37
2027-06-08 | A | 19 | Material Hoist | 5.03
2027-06-08 | A | 19 | Concrete Pump | 5.4
2027-06-08 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.87
2027-06-08 | A | All Floors | Tower Crane | 6.44
2027-06-08 | B | 11 | Material Hoist | 5.45
2027-06-08 | B | 11 | Concrete Pump | 4.84
2027-06-08 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.05
2027-06-08 | B | All Floors | Tower Crane | 6.73
2027-06-10 | A | 19 | Material Hoist | 4.95
2027-06-10 | A | 19 | Concrete Pump | 4.11
2027-06-10 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.01
2027-06-10 | A | All Floors | Tower Crane | 9.23
2027-06-10 | B | 11 | Material Hoist | 7.01
2027-06-10 | B | 11 | Concrete Pump | 5.44
2027-06-10 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.19
2027-06-10 | B | All Floors | Tower Crane | 7.52
2027-06-11 | A | 19 | Material Hoist | 5.51
2027-06-11 | A | 19 | Concrete Pump | 4.41
2027-06-11 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.87
2027-06-11 | A | All Floors | Tower Crane | 9.48
2027-06-11 | B | 11 | Material Hoist | 5.65
2027-06-11 | B | 11 | Concrete Pump | 4.34
2027-06-11 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.04
2027-06-11 | B | All Floors | Tower Crane | 9.09
2027-06-12 | A | 20 | Material Hoist | 6.36
2027-06-12 | A | 20 | Concrete Pump | 4.24
2027-06-12 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.48
2027-06-12 | A | All Floors | Tower Crane | 7.01
2027-06-12 | B | 11 | Material Hoist | 5.1
2027-06-12 | B | 11 | Concrete Pump | 4.63
2027-06-12 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.61
2027-06-12 | B | All Floors | Tower Crane | 7.18
2027-06-13 | A | 20 | Material Hoist | 5.02
2027-06-13 | A | 20 | Concrete Pump | 5.91
2027-06-13 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.52
2027-06-13 | A | All Floors | Tower Crane | 9.23
2027-06-13 | B | 11 | Material Hoist | 5.51
2027-06-13 | B | 11 | Concrete Pump | 5.3
2027-06-13 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.43
2027-06-13 | B | All Floors | Tower Crane | 8.36
2027-06-14 | A | 20 | Material Hoist | 6.85
2027-06-14 | A | 20 | Concrete Pump | 5.53
2027-06-14 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.38
2027-06-14 | A | All Floors | Tower Crane | 9.11
2027-06-14 | B | 12 | Material Hoist | 6.72
2027-06-14 | B | 12 | Concrete Pump | 5.48
2027-06-14 | B | 12 | Needle Vibrators | 5.84
2027-06-14 | B | All Floors | Tower Crane | 8.86
2027-06-15 | A | 20 | Material Hoist | 6.08
2027-06-15 | A | 20 | Concrete Pump | 4.84
2027-06-15 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.42
2027-06-15 | A | All Floors | Tower Crane | 6.58
2027-06-15 | B | 12 | Material Hoist | 4.86
2027-06-15 | B | 12 | Concrete Pump | 4.47
2027-06-15 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.74
2027-06-15 | B | All Floors | Tower Crane | 8.94
2027-06-17 | A | 20 | Material Hoist | 5.83
2027-06-17 | A | 20 | Concrete Pump | 4.25
2027-06-17 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.5
2027-06-17 | A | All Floors | Tower Crane | 6.83
2027-06-17 | B | 12 | Material Hoist | 5.36
2027-06-17 | B | 12 | Concrete Pump | 5.7
2027-06-17 | B | 12 | Needle Vibrators | 5.76
2027-06-17 | B | All Floors | Tower Crane | 7.8
2027-06-18 | A | 20 | Material Hoist | 5.41
2027-06-18 | A | 20 | Concrete Pump | 4.7
2027-06-18 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.34
2027-06-18 | A | All Floors | Tower Crane | 7.97
2027-06-18 | B | 12 | Material Hoist | 5.42
2027-06-18 | B | 12 | Concrete Pump | 5.87
2027-06-18 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.58
2027-06-18 | B | All Floors | Tower Crane | 7.17
2027-06-20 | A | 20 | Material Hoist | 5.48
2027-06-20 | A | 20 | Concrete Pump | 5.25
2027-06-20 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.87
2027-06-20 | A | All Floors | Tower Crane | 9.54
2027-06-20 | B | 12 | Material Hoist | 6.95
2027-06-20 | B | 12 | Concrete Pump | 5.43
2027-06-20 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.93
2027-06-20 | B | All Floors | Tower Crane | 7.87