## Sheet1
Date | Block | Floor | Machinery Name | Estimated Machinery Hours
2027-06-21 | A | 10 | Material Hoist | 5.35
2027-06-21 | A | 10 | Concrete Pump | 4.48
2027-06-21 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.68
2027-06-21 | A | All Floors | Tower Crane | 6.76
2027-06-21 | B | 6 | Material Hoist | 6.75
2027-06-21 | B | 6 | Concrete Pump | 4.57
2027-06-21 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.26
2027-06-21 | B | All Floors | Tower Crane | 6.99
2027-06-23 | A | 10 | Material Hoist | 5.84
2027-06-23 | A | 10 | Concrete Pump | 4.21
2027-06-23 | A | 10 | Needle Vibrators | 4.85
2027-06-23 | A | All Floors | Tower Crane | 9.36
2027-06-23 | B | 6 | Material Hoist | 5.28
2027-06-23 | B | 6 | Concrete Pump | 5.23
2027-06-23 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.04
2027-06-23 | B | All Floors | Tower Crane | 6.71
2027-06-24 | A | 10 | Material Hoist | 5.62
2027-06-24 | A | 10 | Concrete Pump | 4.45
2027-06-24 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.45
2027-06-24 | A | All Floors | Tower Crane | 8.93
2027-06-24 | B | 6 | Material Hoist | 6.47
2027-06-24 | B | 6 | Concrete Pump | 4.89
2027-06-24 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.91
2027-06-24 | B | All Floors | Tower Crane | 9.36
2027-06-25 | A | 10 | Material Hoist | 6.03
2027-06-25 | A | 10 | Concrete Pump | 4.46
2027-06-25 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.28
2027-06-25 | A | All Floors | Tower Crane | 7.85
2027-06-25 | B | 6 | Material Hoist | 5.13
2027-06-25 | B | 6 | Concrete Pump | 5.31
2027-06-25 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.79
2027-06-25 | B | All Floors | Tower Crane | 8.63
2027-06-26 | A | 10 | Material Hoist | 4.88
2027-06-26 | A | 10 | Concrete Pump | 5.98
2027-06-26 | A | 10 | Needle Vibrators | 4.01
2027-06-26 | A | All Floors | Tower Crane | 7.42
2027-06-26 | B | 6 | Material Hoist | 5.99
2027-06-26 | B | 6 | Concrete Pump | 5.05
2027-06-26 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.25
2027-06-26 | B | All Floors | Tower Crane | 7.71
2027-06-27 | A | 10 | Material Hoist | 6.84
2027-06-27 | A | 10 | Concrete Pump | 4.02
2027-06-27 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.49
2027-06-27 | A | All Floors | Tower Crane | 8.68
2027-06-27 | B | 6 | Material Hoist | 6.48
2027-06-27 | B | 6 | Concrete Pump | 5.47
2027-06-27 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.32
2027-06-27 | B | All Floors | Tower Crane | 6.95
2027-06-28 | A | 11 | Material Hoist | 6.76
2027-06-28 | A | 11 | Concrete Pump | 4.61
2027-06-28 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.71
2027-06-28 | A | All Floors | Tower Crane | 7.46
2027-06-28 | B | 6 | Material Hoist | 6.88
2027-06-28 | B | 6 | Concrete Pump | 5.81
2027-06-28 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.52
2027-06-28 | B | All Floors | Tower Crane | 8.38
2027-06-30 | A | 11 | Material Hoist | 5.21
2027-06-30 | A | 11 | Concrete Pump | 4.71
2027-06-30 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.48
2027-06-30 | A | All Floors | Tower Crane | 7.68
2027-06-30 | B | 6 | Material Hoist | 6.93
2027-06-30 | B | 6 | Concrete Pump | 4.96
2027-06-30 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.33
2027-06-30 | B | All Floors | Tower Crane | 9.5
2027-07-01 | A | 11 | Material Hoist | 7.16
2027-07-01 | A | 11 | Concrete Pump | 5.79
2027-07-01 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.03
2027-07-01 | A | All Floors | Tower Crane | 8.9
2027-07-01 | B | 6 | Material Hoist | 5.33
2027-07-01 | B | 6 | Concrete Pump | 5.66
2027-07-01 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.17
2027-07-01 | B | All Floors | Tower Crane | 7.07
2027-07-02 | A | 11 | Material Hoist | 6.3
2027-07-02 | A | 11 | Concrete Pump | 5.36
2027-07-02 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.46
2027-07-02 | A | All Floors | Tower Crane | 7.75
2027-07-02 | B | 6 | Material Hoist | 6.06
2027-07-02 | B | 6 | Concrete Pump | 5.47
2027-07-02 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.88
2027-07-02 | B | All Floors | Tower Crane | 9.21
2027-07-03 | A | 11 | Material Hoist | 6.38
2027-07-03 | A | 11 | Concrete Pump | 4.64
2027-07-03 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.81
2027-07-03 | A | All Floors | Tower Crane | 7.83
2027-07-03 | B | 6 | Material Hoist | 5.33
2027-07-03 | B | 6 | Concrete Pump | 4.53
2027-07-03 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.61
2027-07-03 | B | All Floors | Tower Crane | 8.67
2027-07-04 | A | 11 | Material Hoist | 5.42
2027-07-04 | A | 11 | Concrete Pump | 5.7
2027-07-04 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.44
2027-07-04 | A | All Floors | Tower Crane | 9.39
2027-07-04 | B | 6 | Material Hoist | 5.75
2027-07-04 | B | 6 | Concrete Pump | 5.07
2027-07-04 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.59
2027-07-04 | B | All Floors | Tower Crane | 7.52
2027-07-05 | A | 11 | Material Hoist | 6.03
2027-07-05 | A | 11 | Concrete Pump | 4.24
2027-07-05 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.63
2027-07-05 | A | All Floors | Tower Crane | 9.39
2027-07-05 | B | 6 | Material Hoist | 5.67
2027-07-05 | B | 6 | Concrete Pump | 5.55
2027-07-05 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.82
2027-07-05 | B | All Floors | Tower Crane | 7.62
2027-07-07 | A | 12 | Material Hoist | 5.63
2027-07-07 | A | 12 | Concrete Pump | 5.46
2027-07-07 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.23
2027-07-07 | A | All Floors | Tower Crane | 8.84
2027-07-07 | B | 6 | Material Hoist | 5.09
2027-07-07 | B | 6 | Concrete Pump | 4.58
2027-07-07 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.98
2027-07-07 | B | All Floors | Tower Crane | 8.42
2027-07-08 | A | 12 | Material Hoist | 5.06
2027-07-08 | A | 12 | Concrete Pump | 4.26
2027-07-08 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.12
2027-07-08 | A | All Floors | Tower Crane | 7.44
2027-07-08 | B | 6 | Material Hoist | 4.81
2027-07-08 | B | 6 | Concrete Pump | 4.45
2027-07-08 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.4
2027-07-08 | B | All Floors | Tower Crane | 8.5
2027-07-09 | A | 12 | Material Hoist | 5.29
2027-07-09 | A | 12 | Concrete Pump | 4.01
2027-07-09 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.95
2027-07-09 | A | All Floors | Tower Crane | 7.02
2027-07-09 | B | 6 | Material Hoist | 6.02
2027-07-09 | B | 6 | Concrete Pump | 4.74
2027-07-09 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.87
2027-07-09 | B | All Floors | Tower Crane | 8.37
2027-07-10 | A | 12 | Material Hoist | 6.06
2027-07-10 | A | 12 | Concrete Pump | 5.19
2027-07-10 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.8
2027-07-10 | A | All Floors | Tower Crane | 9.59
2027-07-10 | B | 6 | Material Hoist | 5.86
2027-07-10 | B | 6 | Concrete Pump | 4.99
2027-07-10 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.17
2027-07-10 | B | All Floors | Tower Crane | 8.66
2027-07-11 | A | 12 | Material Hoist | 6.5
2027-07-11 | A | 12 | Concrete Pump | 5.1
2027-07-11 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.7
2027-07-11 | A | All Floors | Tower Crane | 8.28
2027-07-11 | B | 6 | Material Hoist | 5.84
2027-07-11 | B | 6 | Concrete Pump | 5.01
2027-07-11 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.32
2027-07-11 | B | All Floors | Tower Crane | 9.2
2027-07-12 | A | 12 | Material Hoist | 5.18
2027-07-12 | A | 12 | Concrete Pump | 5.14
2027-07-12 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.61
2027-07-12 | A | All Floors | Tower Crane | 9.45
2027-07-12 | B | 6 | Material Hoist | 6.9
2027-07-12 | B | 6 | Concrete Pump | 5.72
2027-07-12 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.4
2027-07-12 | B | All Floors | Tower Crane | 8.65
2027-07-14 | A | 12 | Material Hoist | 5.81
2027-07-14 | A | 12 | Concrete Pump | 4.01
2027-07-14 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.77
2027-07-14 | A | All Floors | Tower Crane | 8.49
2027-07-14 | B | 6 | Material Hoist | 5.71
2027-07-14 | B | 6 | Concrete Pump | 4.42
2027-07-14 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.16
2027-07-14 | B | All Floors | Tower Crane | 9.24
2027-07-15 | A | 13 | Material Hoist | 6.74
2027-07-15 | A | 13 | Concrete Pump | 5.78
2027-07-15 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.73
2027-07-15 | A | All Floors | Tower Crane | 7.02
2027-07-15 | B | 6 | Material Hoist | 5.3
2027-07-15 | B | 6 | Concrete Pump | 4.22
2027-07-15 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.74
2027-07-15 | B | All Floors | Tower Crane | 7.97
2027-07-16 | A | 13 | Material Hoist | 5.88
2027-07-16 | A | 13 | Concrete Pump | 5.95
2027-07-16 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.39
2027-07-16 | A | All Floors | Tower Crane | 7.6
2027-07-16 | B | 6 | Material Hoist | 4.84
2027-07-16 | B | 6 | Concrete Pump | 5.5
2027-07-16 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.99
2027-07-16 | B | All Floors | Tower Crane | 9.3
2027-07-17 | A | 13 | Material Hoist | 7.13
2027-07-17 | A | 13 | Concrete Pump | 5.21
2027-07-17 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.88
2027-07-17 | A | All Floors | Tower Crane | 7.06
2027-07-17 | B | 6 | Material Hoist | 6.94
2027-07-17 | B | 6 | Concrete Pump | 5.8
2027-07-17 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.57
2027-07-17 | B | All Floors | Tower Crane | 8.78
2027-07-18 | A | 13 | Material Hoist | 6.67
2027-07-18 | A | 13 | Concrete Pump | 4.5
2027-07-18 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.83
2027-07-18 | A | All Floors | Tower Crane | 7.67
2027-07-18 | B | 6 | Material Hoist | 6.11
2027-07-18 | B | 6 | Concrete Pump | 4.87
2027-07-18 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.8
2027-07-18 | B | All Floors | Tower Crane | 6.77
2027-07-19 | A | 13 | Material Hoist | 5.2
2027-07-19 | A | 13 | Concrete Pump | 4.28
2027-07-19 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.62
2027-07-19 | A | All Floors | Tower Crane | 8.13
2027-07-19 | B | 6 | Material Hoist | 6.03
2027-07-19 | B | 6 | Concrete Pump | 5.91
2027-07-19 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.82
2027-07-19 | B | All Floors | Tower Crane | 9.04
2027-07-21 | A | 13 | Material Hoist | 5.74
2027-07-21 | A | 13 | Concrete Pump | 5.77
2027-07-21 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.82
2027-07-21 | A | All Floors | Tower Crane | 8.75
2027-07-21 | B | 6 | Material Hoist | 5.32
2027-07-21 | B | 6 | Concrete Pump | 4.68
2027-07-21 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.39
2027-07-21 | B | All Floors | Tower Crane | 7.99
2027-07-22 | A | 13 | Material Hoist | 7.19
2027-07-22 | A | 13 | Concrete Pump | 4.11
2027-07-22 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.86
2027-07-22 | A | All Floors | Tower Crane | 8.89
2027-07-22 | B | 6 | Material Hoist | 6.09
2027-07-22 | B | 6 | Concrete Pump | 4.05
2027-07-22 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.43
2027-07-22 | B | All Floors | Tower Crane | 7.53
2027-07-23 | A | 14 | Material Hoist | 6.98
2027-07-23 | A | 14 | Concrete Pump | 5.19
2027-07-23 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.88
2027-07-23 | A | All Floors | Tower Crane | 7.65
2027-07-23 | B | 6 | Material Hoist | 5.74
2027-07-23 | B | 6 | Concrete Pump | 5.29
2027-07-23 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.09
2027-07-23 | B | All Floors | Tower Crane | 9.07
2027-07-24 | A | 14 | Material Hoist | 7.05
2027-07-24 | A | 14 | Concrete Pump | 5.28
2027-07-24 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.26
2027-07-24 | A | All Floors | Tower Crane | 8.08
2027-07-24 | B | 6 | Material Hoist | 7.05
2027-07-24 | B | 6 | Concrete Pump | 5.07
2027-07-24 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.05
2027-07-24 | B | All Floors | Tower Crane | 9.43
2027-07-25 | A | 14 | Material Hoist | 6.8
2027-07-25 | A | 14 | Concrete Pump | 5.43
2027-07-25 | A | 14 | Needle Vibrators | 5.04
2027-07-25 | A | All Floors | Tower Crane | 7.3
2027-07-25 | B | 6 | Material Hoist | 6.27
2027-07-25 | B | 6 | Concrete Pump | 5.47
2027-07-25 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.4
2027-07-25 | B | All Floors | Tower Crane | 8.45
2027-07-26 | A | 14 | Material Hoist | 5.19
2027-07-26 | A | 14 | Concrete Pump | 5.63
2027-07-26 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.54
2027-07-26 | A | All Floors | Tower Crane | 8.26
2027-07-26 | B | 6 | Material Hoist | 6.05
2027-07-26 | B | 6 | Concrete Pump | 4.36
2027-07-26 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.22
2027-07-26 | B | All Floors | Tower Crane | 8.05
2027-07-28 | A | 14 | Material Hoist | 6.98
2027-07-28 | A | 14 | Concrete Pump | 4.44
2027-07-28 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.75
2027-07-28 | A | All Floors | Tower Crane | 7.1
2027-07-28 | B | 6 | Material Hoist | 6.92
2027-07-28 | B | 6 | Concrete Pump | 4.08
2027-07-28 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.56
2027-07-28 | B | All Floors | Tower Crane | 9.07
2027-07-29 | A | 14 | Material Hoist | 5.48
2027-07-29 | A | 14 | Concrete Pump | 5.1
2027-07-29 | A | 14 | Needle Vibrators | 5.31
2027-07-29 | A | All Floors | Tower Crane | 7.64
2027-07-29 | B | 6 | Material Hoist | 5.85
2027-07-29 | B | 6 | Concrete Pump | 4.44
2027-07-29 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.62
2027-07-29 | B | All Floors | Tower Crane | 9.01
2027-07-30 | A | 14 | Material Hoist | 5.1
2027-07-30 | A | 14 | Concrete Pump | 4.26
2027-07-30 | A | 14 | Needle Vibrators | 4
2027-07-30 | A | All Floors | Tower Crane | 9.27
2027-07-30 | B | 6 | Material Hoist | 6.63
2027-07-30 | B | 6 | Concrete Pump | 5.45
2027-07-30 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.67
2027-07-30 | B | All Floors | Tower Crane | 8.59
2027-07-31 | A | 15 | Material Hoist | 6.46
2027-07-31 | A | 15 | Concrete Pump | 5.46
2027-07-31 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.21
2027-07-31 | A | All Floors | Tower Crane | 6.68
2027-07-31 | B | 6 | Material Hoist | 5.69
2027-07-31 | B | 6 | Concrete Pump | 5.95
2027-07-31 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.9
2027-07-31 | B | All Floors | Tower Crane | 7.56
2027-08-01 | A | 15 | Material Hoist | 5.4
2027-08-01 | A | 15 | Concrete Pump | 5.69
2027-08-01 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.77
2027-08-01 | A | All Floors | Tower Crane | 8.2
2027-08-01 | B | 6 | Material Hoist | 5.15
2027-08-01 | B | 6 | Concrete Pump | 4.1
2027-08-01 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.6
2027-08-01 | B | All Floors | Tower Crane | 8.07
2027-08-02 | A | 15 | Material Hoist | 5.96
2027-08-02 | A | 15 | Concrete Pump | 4.5
2027-08-02 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.3
2027-08-02 | A | All Floors | Tower Crane | 6.42
2027-08-02 | B | 7 | Material Hoist | 5.23
2027-08-02 | B | 7 | Concrete Pump | 4.06
2027-08-02 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.43
2027-08-02 | B | All Floors | Tower Crane | 9.24
2027-08-04 | A | 15 | Material Hoist | 6.44
2027-08-04 | A | 15 | Concrete Pump | 4.02
2027-08-04 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.25
2027-08-04 | A | All Floors | Tower Crane | 7.69
2027-08-04 | B | 7 | Material Hoist | 6.16
2027-08-04 | B | 7 | Concrete Pump | 4.8
2027-08-04 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.31
2027-08-04 | B | All Floors | Tower Crane | 7.77
2027-08-05 | A | 15 | Material Hoist | 6.11
2027-08-05 | A | 15 | Concrete Pump | 5.23
2027-08-05 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.12
2027-08-05 | A | All Floors | Tower Crane | 6.95
2027-08-05 | B | 7 | Material Hoist | 5.27
2027-08-05 | B | 7 | Concrete Pump | 4.56
2027-08-05 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.12
2027-08-05 | B | All Floors | Tower Crane | 6.52
2027-08-06 | A | 15 | Material Hoist | 7.15
2027-08-06 | A | 15 | Concrete Pump | 5.36
2027-08-06 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.11
2027-08-06 | A | All Floors | Tower Crane | 6.54
2027-08-06 | B | 7 | Material Hoist | 5.84
2027-08-06 | B | 7 | Concrete Pump | 4.47
2027-08-06 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.67
2027-08-06 | B | All Floors | Tower Crane | 9.48
2027-08-07 | A | 15 | Material Hoist | 6.29
2027-08-07 | A | 15 | Concrete Pump | 4.74
2027-08-07 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.41
2027-08-07 | A | All Floors | Tower Crane | 7.39
2027-08-07 | B | 7 | Material Hoist | 5.19
2027-08-07 | B | 7 | Concrete Pump | 5.73
2027-08-07 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.32
2027-08-07 | B | All Floors | Tower Crane | 7.74
2027-08-08 | A | 16 | Material Hoist | 5.65
2027-08-08 | A | 16 | Concrete Pump | 5.96
2027-08-08 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.34
2027-08-08 | A | All Floors | Tower Crane | 8.49
2027-08-08 | B | 7 | Material Hoist | 7.12
2027-08-08 | B | 7 | Concrete Pump | 4.2
2027-08-08 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.59
2027-08-08 | B | All Floors | Tower Crane | 7.83
2027-08-09 | A | 16 | Material Hoist | 5.65
2027-08-09 | A | 16 | Concrete Pump | 4.34
2027-08-09 | A | 16 | Needle Vibrators | 5.23
2027-08-09 | A | All Floors | Tower Crane | 6.58
2027-08-09 | B | 7 | Material Hoist | 5.72
2027-08-09 | B | 7 | Concrete Pump | 4.68
2027-08-09 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.35
2027-08-09 | B | All Floors | Tower Crane | 8.3
2027-08-11 | A | 16 | Material Hoist | 5.46
2027-08-11 | A | 16 | Concrete Pump | 5.36
2027-08-11 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.14
2027-08-11 | A | All Floors | Tower Crane | 7.28
2027-08-11 | B | 8 | Material Hoist | 6.23
2027-08-11 | B | 8 | Concrete Pump | 5.54
2027-08-11 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.3
2027-08-11 | B | All Floors | Tower Crane | 6.5
2027-08-12 | A | 16 | Material Hoist | 7.06
2027-08-12 | A | 16 | Concrete Pump | 4.11
2027-08-12 | A | 16 | Needle Vibrators | 5.32
2027-08-12 | A | All Floors | Tower Crane | 7.07
2027-08-12 | B | 8 | Material Hoist | 6.17
2027-08-12 | B | 8 | Concrete Pump | 5.68
2027-08-12 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.67
2027-08-12 | B | All Floors | Tower Crane | 7.64
2027-08-13 | A | 16 | Material Hoist | 4.96
2027-08-13 | A | 16 | Concrete Pump | 4.07
2027-08-13 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.95
2027-08-13 | A | All Floors | Tower Crane | 7.89
2027-08-13 | B | 8 | Material Hoist | 5.19
2027-08-13 | B | 8 | Concrete Pump | 5.9
2027-08-13 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.2
2027-08-13 | B | All Floors | Tower Crane | 7.35
2027-08-14 | A | 16 | Material Hoist | 6.44
2027-08-14 | A | 16 | Concrete Pump | 5.23
2027-08-14 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.62
2027-08-14 | A | All Floors | Tower Crane | 9.1
2027-08-14 | B | 8 | Material Hoist | 6.74
2027-08-14 | B | 8 | Concrete Pump | 5.1
2027-08-14 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.82
2027-08-14 | B | All Floors | Tower Crane | 8.97
2027-08-15 | A | 16 | Material Hoist | 5.86
2027-08-15 | A | 16 | Concrete Pump | 4.17
2027-08-15 | A | 16 | Needle Vibrators | 5.64
2027-08-15 | A | All Floors | Tower Crane | 7.19
2027-08-15 | B | 8 | Material Hoist | 5.03
2027-08-15 | B | 8 | Concrete Pump | 5.42
2027-08-15 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.91
2027-08-15 | B | All Floors | Tower Crane | 7.62
2027-08-16 | A | 17 | Material Hoist | 5.82
2027-08-16 | A | 17 | Concrete Pump | 4.66
2027-08-16 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.09
2027-08-16 | A | All Floors | Tower Crane | 7.76
2027-08-16 | B | 8 | Material Hoist | 5.23
2027-08-16 | B | 8 | Concrete Pump | 5.02
2027-08-16 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.71
2027-08-16 | B | All Floors | Tower Crane | 9.41
2027-08-18 | A | 17 | Material Hoist | 4.93
2027-08-18 | A | 17 | Concrete Pump | 5.77
2027-08-18 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.42
2027-08-18 | A | All Floors | Tower Crane | 8.76
2027-08-18 | B | 8 | Material Hoist | 6.26
2027-08-18 | B | 8 | Concrete Pump | 5.09
2027-08-18 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.12
2027-08-18 | B | All Floors | Tower Crane | 8.36
2027-08-19 | A | 17 | Material Hoist | 7.03
2027-08-19 | A | 17 | Concrete Pump | 5.31
2027-08-19 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.64
2027-08-19 | A | All Floors | Tower Crane | 6.49
2027-08-19 | B | 9 | Material Hoist | 7.2
2027-08-19 | B | 9 | Concrete Pump | 4.94
2027-08-19 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.35
2027-08-19 | B | All Floors | Tower Crane | 6.99
2027-08-20 | A | 17 | Material Hoist | 5.84
2027-08-20 | A | 17 | Concrete Pump | 4.21
2027-08-20 | A | 17 | Needle Vibrators | 6
2027-08-20 | A | All Floors | Tower Crane | 8.44
2027-08-20 | B | 9 | Material Hoist | 5.13
2027-08-20 | B | 9 | Concrete Pump | 4.52
2027-08-20 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.88
2027-08-20 | B | All Floors | Tower Crane | 7.68
2027-08-21 | A | 17 | Material Hoist | 5.21
2027-08-21 | A | 17 | Concrete Pump | 4.68
2027-08-21 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.24
2027-08-21 | A | All Floors | Tower Crane | 7.29
2027-08-21 | B | 9 | Material Hoist | 6.83
2027-08-21 | B | 9 | Concrete Pump | 4.96
2027-08-21 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.86
2027-08-21 | B | All Floors | Tower Crane | 8.38
2027-08-22 | A | 17 | Material Hoist | 5.81
2027-08-22 | A | 17 | Concrete Pump | 5.87
2027-08-22 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.14
2027-08-22 | A | All Floors | Tower Crane | 9.36
2027-08-22 | B | 9 | Material Hoist | 5.65
2027-08-22 | B | 9 | Concrete Pump | 4.67
2027-08-22 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.56
2027-08-22 | B | All Floors | Tower Crane | 8.86
2027-08-23 | A | 17 | Material Hoist | 6.03
2027-08-23 | A | 17 | Concrete Pump | 5.59
2027-08-23 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.34
2027-08-23 | A | All Floors | Tower Crane | 9.48
2027-08-23 | B | 9 | Material Hoist | 6.45
2027-08-23 | B | 9 | Concrete Pump | 5.56
2027-08-23 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.84
2027-08-23 | B | All Floors | Tower Crane | 8.83
2027-08-25 | A | 18 | Material Hoist | 6.35
2027-08-25 | A | 18 | Concrete Pump | 5.15
2027-08-25 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.45
2027-08-25 | A | All Floors | Tower Crane | 7.71
2027-08-25 | B | 9 | Material Hoist | 5.28
2027-08-25 | B | 9 | Concrete Pump | 5.05
2027-08-25 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.68
2027-08-25 | B | All Floors | Tower Crane | 8.76
2027-08-26 | A | 18 | Material Hoist | 6.63
2027-08-26 | A | 18 | Concrete Pump | 4.36
2027-08-26 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.69
2027-08-26 | A | All Floors | Tower Crane | 7.16
2027-08-26 | B | 9 | Material Hoist | 5.13
2027-08-26 | B | 9 | Concrete Pump | 4.98
2027-08-26 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.18
2027-08-26 | B | All Floors | Tower Crane | 7.25
2027-08-27 | A | 18 | Material Hoist | 5.97
2027-08-27 | A | 18 | Concrete Pump | 5.02
2027-08-27 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.04
2027-08-27 | A | All Floors | Tower Crane | 7.25
2027-08-27 | B | 10 | Material Hoist | 6.63
2027-08-27 | B | 10 | Concrete Pump | 5.37
2027-08-27 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.68
2027-08-27 | B | All Floors | Tower Crane | 9.11
2027-08-28 | A | 18 | Material Hoist | 7.18
2027-08-28 | A | 18 | Concrete Pump | 4.89
2027-08-28 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.14
2027-08-28 | A | All Floors | Tower Crane | 6.86
2027-08-28 | B | 10 | Material Hoist | 6.5
2027-08-28 | B | 10 | Concrete Pump | 4.86
2027-08-28 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.71
2027-08-28 | B | All Floors | Tower Crane | 9.32
2027-08-29 | A | 18 | Material Hoist | 5.43
2027-08-29 | A | 18 | Concrete Pump | 4.58
2027-08-29 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.05
2027-08-29 | A | All Floors | Tower Crane | 6.5
2027-08-29 | B | 10 | Material Hoist | 5.33
2027-08-29 | B | 10 | Concrete Pump | 5.92
2027-08-29 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.84
2027-08-29 | B | All Floors | Tower Crane | 9.49
2027-08-30 | A | 18 | Material Hoist | 5.06
2027-08-30 | A | 18 | Concrete Pump | 4.32
2027-08-30 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.5
2027-08-30 | A | All Floors | Tower Crane | 6.44
2027-08-30 | B | 10 | Material Hoist | 5.76
2027-08-30 | B | 10 | Concrete Pump | 5.85
2027-08-30 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.22
2027-08-30 | B | All Floors | Tower Crane | 7.32
2027-09-01 | A | 18 | Material Hoist | 6.81
2027-09-01 | A | 18 | Concrete Pump | 5.39
2027-09-01 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.78
2027-09-01 | A | All Floors | Tower Crane | 8.05
2027-09-01 | B | 10 | Material Hoist | 7.04
2027-09-01 | B | 10 | Concrete Pump | 5.24
2027-09-01 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.19
2027-09-01 | B | All Floors | Tower Crane | 8.18
2027-09-02 | A | 19 | Material Hoist | 5.26
2027-09-02 | A | 19 | Concrete Pump | 5.91
2027-09-02 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.29
2027-09-02 | A | All Floors | Tower Crane | 7.82
2027-09-02 | B | 10 | Material Hoist | 6.72
2027-09-02 | B | 10 | Concrete Pump | 4.54
2027-09-02 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.37
2027-09-02 | B | All Floors | Tower Crane | 8.8
2027-09-03 | A | 19 | Material Hoist | 4.81
2027-09-03 | A | 19 | Concrete Pump | 4.51
2027-09-03 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.69
2027-09-03 | A | All Floors | Tower Crane | 8.17
2027-09-03 | B | 10 | Material Hoist | 6.37
2027-09-03 | B | 10 | Concrete Pump | 5.17
2027-09-03 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.16
2027-09-03 | B | All Floors | Tower Crane | 8.03
2027-09-04 | A | 19 | Material Hoist | 5.62
2027-09-04 | A | 19 | Concrete Pump | 4.99
2027-09-04 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.88
2027-09-04 | A | All Floors | Tower Crane | 7.01
2027-09-04 | B | 11 | Material Hoist | 5.17
2027-09-04 | B | 11 | Concrete Pump | 4.67
2027-09-04 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.7
2027-09-04 | B | All Floors | Tower Crane | 9.13
2027-09-05 | A | 19 | Material Hoist | 5.64
2027-09-05 | A | 19 | Concrete Pump | 4.88
2027-09-05 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.63
2027-09-05 | A | All Floors | Tower Crane | 9.26
2027-09-05 | B | 11 | Material Hoist | 5.34
2027-09-05 | B | 11 | Concrete Pump | 5.09
2027-09-05 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.06
2027-09-05 | B | All Floors | Tower Crane | 6.6
2027-09-06 | A | 19 | Material Hoist | 5.47
2027-09-06 | A | 19 | Concrete Pump | 4.71
2027-09-06 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.95
2027-09-06 | A | All Floors | Tower Crane | 6.73
2027-09-06 | B | 11 | Material Hoist | 5.21
2027-09-06 | B | 11 | Concrete Pump | 5.59
2027-09-06 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.03
2027-09-06 | B | All Floors | Tower Crane | 6.58
2027-09-08 | A | 19 | Material Hoist | 5.37
2027-09-08 | A | 19 | Concrete Pump | 4.99
2027-09-08 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.31
2027-09-08 | A | All Floors | Tower Crane | 8.57
2027-09-08 | B | 11 | Material Hoist | 6.7
2027-09-08 | B | 11 | Concrete Pump | 5.98
2027-09-08 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.58
2027-09-08 | B | All Floors | Tower Crane | 6.49
2027-09-09 | A | 19 | Material Hoist | 5.26
2027-09-09 | A | 19 | Concrete Pump | 4.3
2027-09-09 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.31
2027-09-09 | A | All Floors | Tower Crane | 6.65
2027-09-09 | B | 11 | Material Hoist | 6.21
2027-09-09 | B | 11 | Concrete Pump | 4.98
2027-09-09 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.01
2027-09-09 | B | All Floors | Tower Crane | 6.93
2027-09-10 | A | 20 | Material Hoist | 6.89
2027-09-10 | A | 20 | Concrete Pump | 5.9
2027-09-10 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.46
2027-09-10 | A | All Floors | Tower Crane | 8.32
2027-09-10 | B | 11 | Material Hoist | 5.86
2027-09-10 | B | 11 | Concrete Pump | 4.01
2027-09-10 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.09
2027-09-10 | B | All Floors | Tower Crane | 7.75
2027-09-11 | A | 20 | Material Hoist | 5.12
2027-09-11 | A | 20 | Concrete Pump | 5.26
2027-09-11 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.13
2027-09-11 | A | All Floors | Tower Crane | 9.09
2027-09-11 | B | 11 | Material Hoist | 5.92
2027-09-11 | B | 11 | Concrete Pump | 4.27
2027-09-11 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.28
2027-09-11 | B | All Floors | Tower Crane | 7.26
2027-09-12 | A | 20 | Material Hoist | 5.99
2027-09-12 | A | 20 | Concrete Pump | 5.54
2027-09-12 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.95
2027-09-12 | A | All Floors | Tower Crane | 8.88
2027-09-12 | B | 12 | Material Hoist | 5.64
2027-09-12 | B | 12 | Concrete Pump | 5.85
2027-09-12 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.5
2027-09-12 | B | All Floors | Tower Crane | 9.48
2027-09-13 | A | 20 | Material Hoist | 4.81
2027-09-13 | A | 20 | Concrete Pump | 4.81
2027-09-13 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.59
2027-09-13 | A | All Floors | Tower Crane | 8.38
2027-09-13 | B | 12 | Material Hoist | 6.17
2027-09-13 | B | 12 | Concrete Pump | 4.38
2027-09-13 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.65
2027-09-13 | B | All Floors | Tower Crane | 6.59
2027-09-15 | A | 20 | Material Hoist | 5.18
2027-09-15 | A | 20 | Concrete Pump | 5.56
2027-09-15 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.65
2027-09-15 | A | All Floors | Tower Crane | 6.46
2027-09-15 | B | 12 | Material Hoist | 5
2027-09-15 | B | 12 | Concrete Pump | 5.08
2027-09-15 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.58
2027-09-15 | B | All Floors | Tower Crane | 7.67
2027-09-16 | A | 20 | Material Hoist | 6.41
2027-09-16 | A | 20 | Concrete Pump | 4.73
2027-09-16 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.11
2027-09-16 | A | All Floors | Tower Crane | 8.08
2027-09-16 | B | 12 | Material Hoist | 5.43
2027-09-16 | B | 12 | Concrete Pump | 5.65
2027-09-16 | B | 12 | Needle Vibrators | 5.44
2027-09-16 | B | All Floors | Tower Crane | 8.29
2027-09-18 | A | 20 | Material Hoist | 4.86
2027-09-18 | A | 20 | Concrete Pump | 4.29
2027-09-18 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.79
2027-09-18 | A | All Floors | Tower Crane | 8.86
2027-09-18 | B | 12 | Material Hoist | 5.04
2027-09-18 | B | 12 | Concrete Pump | 5.18
2027-09-18 | B | 12 | Needle Vibrators | 5.16
2027-09-18 | B | All Floors | Tower Crane | 6.55