## Sheet1
Date | Block | Floor | Machinery Name | Estimated Machinery Hours
2025-07-01 | A | 10 | Material Hoist | 5.5
2025-07-01 | A | 10 | Concrete Pump | 4.89
2025-07-01 | A | 10 | Needle Vibrators | 4.7
2025-07-01 | A | All Floors | Tower Crane | 7.18
2025-07-01 | B | 6 | Material Hoist | 5.48
2025-07-01 | B | 6 | Concrete Pump | 5.35
2025-07-01 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.86
2025-07-01 | B | All Floors | Tower Crane | 7.92
2025-07-03 | A | 10 | Material Hoist | 7.08
2025-07-03 | A | 10 | Concrete Pump | 5.82
2025-07-03 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.21
2025-07-03 | A | All Floors | Tower Crane | 7.58
2025-07-03 | B | 6 | Material Hoist | 6.87
2025-07-03 | B | 6 | Concrete Pump | 5.9
2025-07-03 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.3
2025-07-03 | B | All Floors | Tower Crane | 6.49
2025-07-04 | A | 10 | Material Hoist | 6.45
2025-07-04 | A | 10 | Concrete Pump | 4.05
2025-07-04 | A | 10 | Needle Vibrators | 4.89
2025-07-04 | A | All Floors | Tower Crane | 9.57
2025-07-04 | B | 6 | Material Hoist | 7.1
2025-07-04 | B | 6 | Concrete Pump | 4.36
2025-07-04 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.82
2025-07-04 | B | All Floors | Tower Crane | 9.4
2025-07-05 | A | 10 | Material Hoist | 5.88
2025-07-05 | A | 10 | Concrete Pump | 4.03
2025-07-05 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.8
2025-07-05 | A | All Floors | Tower Crane | 7.97
2025-07-05 | B | 6 | Material Hoist | 5.6
2025-07-05 | B | 6 | Concrete Pump | 5.75
2025-07-05 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.48
2025-07-05 | B | All Floors | Tower Crane | 9.13
2025-07-06 | A | 10 | Material Hoist | 5.2
2025-07-06 | A | 10 | Concrete Pump | 4.85
2025-07-06 | A | 10 | Needle Vibrators | 4.2
2025-07-06 | A | All Floors | Tower Crane | 6.67
2025-07-06 | B | 6 | Material Hoist | 5.51
2025-07-06 | B | 6 | Concrete Pump | 5.46
2025-07-06 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.94
2025-07-06 | B | All Floors | Tower Crane | 8.86
2025-07-07 | A | 10 | Material Hoist | 6.61
2025-07-07 | A | 10 | Concrete Pump | 4.79
2025-07-07 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.93
2025-07-07 | A | All Floors | Tower Crane | 7.26
2025-07-07 | B | 6 | Material Hoist | 6.29
2025-07-07 | B | 6 | Concrete Pump | 5.54
2025-07-07 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.66
2025-07-07 | B | All Floors | Tower Crane | 6.86
2025-07-08 | A | 11 | Material Hoist | 6.23
2025-07-08 | A | 11 | Concrete Pump | 4.34
2025-07-08 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.39
2025-07-08 | A | All Floors | Tower Crane | 7.59
2025-07-08 | B | 6 | Material Hoist | 6.25
2025-07-08 | B | 6 | Concrete Pump | 5.11
2025-07-08 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.33
2025-07-08 | B | All Floors | Tower Crane | 7.02
2025-07-10 | A | 11 | Material Hoist | 4.87
2025-07-10 | A | 11 | Concrete Pump | 4.71
2025-07-10 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.23
2025-07-10 | A | All Floors | Tower Crane | 7.08
2025-07-10 | B | 6 | Material Hoist | 5.64
2025-07-10 | B | 6 | Concrete Pump | 4.46
2025-07-10 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.99
2025-07-10 | B | All Floors | Tower Crane | 8.87
2025-07-11 | A | 11 | Material Hoist | 5.54
2025-07-11 | A | 11 | Concrete Pump | 4.95
2025-07-11 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.27
2025-07-11 | A | All Floors | Tower Crane | 9.53
2025-07-11 | B | 6 | Material Hoist | 5.55
2025-07-11 | B | 6 | Concrete Pump | 4.45
2025-07-11 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.56
2025-07-11 | B | All Floors | Tower Crane | 9.55
2025-07-12 | A | 11 | Material Hoist | 5.55
2025-07-12 | A | 11 | Concrete Pump | 4.41
2025-07-12 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.32
2025-07-12 | A | All Floors | Tower Crane | 8.19
2025-07-12 | B | 6 | Material Hoist | 6.24
2025-07-12 | B | 6 | Concrete Pump | 5.68
2025-07-12 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.77
2025-07-12 | B | All Floors | Tower Crane | 7.78
2025-07-13 | A | 11 | Material Hoist | 5.7
2025-07-13 | A | 11 | Concrete Pump | 5.57
2025-07-13 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.14
2025-07-13 | A | All Floors | Tower Crane | 7.04
2025-07-13 | B | 6 | Material Hoist | 7.11
2025-07-13 | B | 6 | Concrete Pump | 4.11
2025-07-13 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.25
2025-07-13 | B | All Floors | Tower Crane | 9.03
2025-07-14 | A | 11 | Material Hoist | 5.21
2025-07-14 | A | 11 | Concrete Pump | 5.39
2025-07-14 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.28
2025-07-14 | A | All Floors | Tower Crane | 8.92
2025-07-14 | B | 6 | Material Hoist | 5.51
2025-07-14 | B | 6 | Concrete Pump | 5.55
2025-07-14 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.06
2025-07-14 | B | All Floors | Tower Crane | 8.55
2025-07-15 | A | 11 | Material Hoist | 6.86
2025-07-15 | A | 11 | Concrete Pump | 5.1
2025-07-15 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.19
2025-07-15 | A | All Floors | Tower Crane | 9.25
2025-07-15 | B | 6 | Material Hoist | 4.97
2025-07-15 | B | 6 | Concrete Pump | 4.44
2025-07-15 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.39
2025-07-15 | B | All Floors | Tower Crane | 8.02
2025-07-17 | A | 12 | Material Hoist | 5.36
2025-07-17 | A | 12 | Concrete Pump | 4.4
2025-07-17 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.59
2025-07-17 | A | All Floors | Tower Crane | 6.45
2025-07-17 | B | 6 | Material Hoist | 5.76
2025-07-17 | B | 6 | Concrete Pump | 5.77
2025-07-17 | B | 6 | Needle Vibrators | 6
2025-07-17 | B | All Floors | Tower Crane | 9.3
2025-07-18 | A | 12 | Material Hoist | 5.3
2025-07-18 | A | 12 | Concrete Pump | 4.53
2025-07-18 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.01
2025-07-18 | A | All Floors | Tower Crane | 8.74
2025-07-18 | B | 6 | Material Hoist | 7.01
2025-07-18 | B | 6 | Concrete Pump | 5.55
2025-07-18 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.5
2025-07-18 | B | All Floors | Tower Crane | 9.24
2025-07-19 | A | 12 | Material Hoist | 6.15
2025-07-19 | A | 12 | Concrete Pump | 5.63
2025-07-19 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.45
2025-07-19 | A | All Floors | Tower Crane | 7.46
2025-07-19 | B | 6 | Material Hoist | 5.37
2025-07-19 | B | 6 | Concrete Pump | 5.33
2025-07-19 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.98
2025-07-19 | B | All Floors | Tower Crane | 7.99
2025-07-20 | A | 12 | Material Hoist | 7.13
2025-07-20 | A | 12 | Concrete Pump | 4.81
2025-07-20 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.34
2025-07-20 | A | All Floors | Tower Crane | 8.88
2025-07-20 | B | 6 | Material Hoist | 5.44
2025-07-20 | B | 6 | Concrete Pump | 5.14
2025-07-20 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.31
2025-07-20 | B | All Floors | Tower Crane | 9.2
2025-07-21 | A | 12 | Material Hoist | 6.4
2025-07-21 | A | 12 | Concrete Pump | 5.84
2025-07-21 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.2
2025-07-21 | A | All Floors | Tower Crane | 8.23
2025-07-21 | B | 6 | Material Hoist | 5.33
2025-07-21 | B | 6 | Concrete Pump | 4.09
2025-07-21 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.81
2025-07-21 | B | All Floors | Tower Crane | 6.52
2025-07-22 | A | 12 | Material Hoist | 6.62
2025-07-22 | A | 12 | Concrete Pump | 5.98
2025-07-22 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.48
2025-07-22 | A | All Floors | Tower Crane | 8.07
2025-07-22 | B | 6 | Material Hoist | 5.81
2025-07-22 | B | 6 | Concrete Pump | 5.6
2025-07-22 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.28
2025-07-22 | B | All Floors | Tower Crane | 8.08
2025-07-24 | A | 12 | Material Hoist | 5.23
2025-07-24 | A | 12 | Concrete Pump | 5.27
2025-07-24 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.98
2025-07-24 | A | All Floors | Tower Crane | 7.56
2025-07-24 | B | 6 | Material Hoist | 6.4
2025-07-24 | B | 6 | Concrete Pump | 5.91
2025-07-24 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.9
2025-07-24 | B | All Floors | Tower Crane | 9.31
2025-07-25 | A | 13 | Material Hoist | 6.74
2025-07-25 | A | 13 | Concrete Pump | 4.05
2025-07-25 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.44
2025-07-25 | A | All Floors | Tower Crane | 8.09
2025-07-25 | B | 6 | Material Hoist | 5.82
2025-07-25 | B | 6 | Concrete Pump | 4.62
2025-07-25 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.98
2025-07-25 | B | All Floors | Tower Crane | 7.94
2025-07-26 | A | 13 | Material Hoist | 7.15
2025-07-26 | A | 13 | Concrete Pump | 5.88
2025-07-26 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.52
2025-07-26 | A | All Floors | Tower Crane | 6.44
2025-07-26 | B | 6 | Material Hoist | 5.34
2025-07-26 | B | 6 | Concrete Pump | 5.96
2025-07-26 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.2
2025-07-26 | B | All Floors | Tower Crane | 8.1
2025-07-27 | A | 13 | Material Hoist | 6.32
2025-07-27 | A | 13 | Concrete Pump | 5.12
2025-07-27 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.19
2025-07-27 | A | All Floors | Tower Crane | 8.82
2025-07-27 | B | 6 | Material Hoist | 7.07
2025-07-27 | B | 6 | Concrete Pump | 5.84
2025-07-27 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.05
2025-07-27 | B | All Floors | Tower Crane | 8.95
2025-07-28 | A | 13 | Material Hoist | 6.19
2025-07-28 | A | 13 | Concrete Pump | 4.48
2025-07-28 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.04
2025-07-28 | A | All Floors | Tower Crane | 9.12
2025-07-28 | B | 6 | Material Hoist | 5.43
2025-07-28 | B | 6 | Concrete Pump | 5.76
2025-07-28 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.54
2025-07-28 | B | All Floors | Tower Crane | 8.88
2025-07-29 | A | 13 | Material Hoist | 6.51
2025-07-29 | A | 13 | Concrete Pump | 4.97
2025-07-29 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.44
2025-07-29 | A | All Floors | Tower Crane | 7.65
2025-07-29 | B | 6 | Material Hoist | 5.32
2025-07-29 | B | 6 | Concrete Pump | 4.99
2025-07-29 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.84
2025-07-29 | B | All Floors | Tower Crane | 8.92
2025-07-31 | A | 13 | Material Hoist | 6.91
2025-07-31 | A | 13 | Concrete Pump | 5.13
2025-07-31 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.45
2025-07-31 | A | All Floors | Tower Crane | 9.19
2025-07-31 | B | 6 | Material Hoist | 6.18
2025-07-31 | B | 6 | Concrete Pump | 5.15
2025-07-31 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.05
2025-07-31 | B | All Floors | Tower Crane | 7.9
2025-08-01 | A | 13 | Material Hoist | 5.76
2025-08-01 | A | 13 | Concrete Pump | 4.44
2025-08-01 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.02
2025-08-01 | A | All Floors | Tower Crane | 7.98
2025-08-01 | B | 6 | Material Hoist | 5.13
2025-08-01 | B | 6 | Concrete Pump | 5.23
2025-08-01 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.74
2025-08-01 | B | All Floors | Tower Crane | 8.22
2025-08-02 | A | 14 | Material Hoist | 7.02
2025-08-02 | A | 14 | Concrete Pump | 5.12
2025-08-02 | A | 14 | Needle Vibrators | 6
2025-08-02 | A | All Floors | Tower Crane | 7.12
2025-08-02 | B | 6 | Material Hoist | 6.38
2025-08-02 | B | 6 | Concrete Pump | 4.21
2025-08-02 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.12
2025-08-02 | B | All Floors | Tower Crane | 7.77
2025-08-03 | A | 14 | Material Hoist | 6.83
2025-08-03 | A | 14 | Concrete Pump | 4.62
2025-08-03 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.1
2025-08-03 | A | All Floors | Tower Crane | 9.32
2025-08-03 | B | 6 | Material Hoist | 5.27
2025-08-03 | B | 6 | Concrete Pump | 4.34
2025-08-03 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.54
2025-08-03 | B | All Floors | Tower Crane | 9.57
2025-08-04 | A | 14 | Material Hoist | 6.97
2025-08-04 | A | 14 | Concrete Pump | 4.06
2025-08-04 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.26
2025-08-04 | A | All Floors | Tower Crane | 7.14
2025-08-04 | B | 6 | Material Hoist | 5.9
2025-08-04 | B | 6 | Concrete Pump | 4.24
2025-08-04 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.22
2025-08-04 | B | All Floors | Tower Crane | 6.6
2025-08-05 | A | 14 | Material Hoist | 5.56
2025-08-05 | A | 14 | Concrete Pump | 4.62
2025-08-05 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.41
2025-08-05 | A | All Floors | Tower Crane | 6.68
2025-08-05 | B | 6 | Material Hoist | 5.95
2025-08-05 | B | 6 | Concrete Pump | 5.47
2025-08-05 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.27
2025-08-05 | B | All Floors | Tower Crane | 8.28
2025-08-07 | A | 14 | Material Hoist | 6.32
2025-08-07 | A | 14 | Concrete Pump | 4.93
2025-08-07 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.45
2025-08-07 | A | All Floors | Tower Crane | 9.16
2025-08-07 | B | 6 | Material Hoist | 6.14
2025-08-07 | B | 6 | Concrete Pump | 5.25
2025-08-07 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.92
2025-08-07 | B | All Floors | Tower Crane | 8.69
2025-08-08 | A | 14 | Material Hoist | 5.52
2025-08-08 | A | 14 | Concrete Pump | 4
2025-08-08 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.43
2025-08-08 | A | All Floors | Tower Crane | 9.49
2025-08-08 | B | 6 | Material Hoist | 6.01
2025-08-08 | B | 6 | Concrete Pump | 5.46
2025-08-08 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.17
2025-08-08 | B | All Floors | Tower Crane | 6.93
2025-08-09 | A | 14 | Material Hoist | 5.76
2025-08-09 | A | 14 | Concrete Pump | 5.48
2025-08-09 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.5
2025-08-09 | A | All Floors | Tower Crane | 8.72
2025-08-09 | B | 6 | Material Hoist | 6.19
2025-08-09 | B | 6 | Concrete Pump | 4
2025-08-09 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.69
2025-08-09 | B | All Floors | Tower Crane | 7.73
2025-08-10 | A | 15 | Material Hoist | 6.96
2025-08-10 | A | 15 | Concrete Pump | 4.21
2025-08-10 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.57
2025-08-10 | A | All Floors | Tower Crane | 9.5
2025-08-10 | B | 6 | Material Hoist | 6.79
2025-08-10 | B | 6 | Concrete Pump | 4.02
2025-08-10 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.57
2025-08-10 | B | All Floors | Tower Crane | 9.07
2025-08-11 | A | 15 | Material Hoist | 5.52
2025-08-11 | A | 15 | Concrete Pump | 4.75
2025-08-11 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.28
2025-08-11 | A | All Floors | Tower Crane | 7.7
2025-08-11 | B | 6 | Material Hoist | 6.72
2025-08-11 | B | 6 | Concrete Pump | 4.12
2025-08-11 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.95
2025-08-11 | B | All Floors | Tower Crane | 7.33
2025-08-12 | A | 15 | Material Hoist | 6.33
2025-08-12 | A | 15 | Concrete Pump | 5.05
2025-08-12 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.93
2025-08-12 | A | All Floors | Tower Crane | 9.24
2025-08-12 | B | 7 | Material Hoist | 5.86
2025-08-12 | B | 7 | Concrete Pump | 5.98
2025-08-12 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.65
2025-08-12 | B | All Floors | Tower Crane | 9.38
2025-08-14 | A | 15 | Material Hoist | 6.19
2025-08-14 | A | 15 | Concrete Pump | 5.17
2025-08-14 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.86
2025-08-14 | A | All Floors | Tower Crane | 7.16
2025-08-14 | B | 7 | Material Hoist | 4.8
2025-08-14 | B | 7 | Concrete Pump | 4.16
2025-08-14 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.53
2025-08-14 | B | All Floors | Tower Crane | 9.4
2025-08-15 | A | 15 | Material Hoist | 4.89
2025-08-15 | A | 15 | Concrete Pump | 5.89
2025-08-15 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.89
2025-08-15 | A | All Floors | Tower Crane | 8.09
2025-08-15 | B | 7 | Material Hoist | 6.22
2025-08-15 | B | 7 | Concrete Pump | 4.45
2025-08-15 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.91
2025-08-15 | B | All Floors | Tower Crane | 7.24
2025-08-16 | A | 15 | Material Hoist | 5.5
2025-08-16 | A | 15 | Concrete Pump | 4.56
2025-08-16 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.6
2025-08-16 | A | All Floors | Tower Crane | 8.01
2025-08-16 | B | 7 | Material Hoist | 6.7
2025-08-16 | B | 7 | Concrete Pump | 5.51
2025-08-16 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.93
2025-08-16 | B | All Floors | Tower Crane | 8.17
2025-08-17 | A | 15 | Material Hoist | 6.97
2025-08-17 | A | 15 | Concrete Pump | 5.54
2025-08-17 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.69
2025-08-17 | A | All Floors | Tower Crane | 6.69
2025-08-17 | B | 7 | Material Hoist | 6.22
2025-08-17 | B | 7 | Concrete Pump | 4.02
2025-08-17 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.61
2025-08-17 | B | All Floors | Tower Crane | 7.97
2025-08-18 | A | 16 | Material Hoist | 5.35
2025-08-18 | A | 16 | Concrete Pump | 5.09
2025-08-18 | A | 16 | Needle Vibrators | 5.53
2025-08-18 | A | All Floors | Tower Crane | 6.82
2025-08-18 | B | 7 | Material Hoist | 5.19
2025-08-18 | B | 7 | Concrete Pump | 4.21
2025-08-18 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.11
2025-08-18 | B | All Floors | Tower Crane | 9.35
2025-08-19 | A | 16 | Material Hoist | 5.46
2025-08-19 | A | 16 | Concrete Pump | 4.22
2025-08-19 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.04
2025-08-19 | A | All Floors | Tower Crane | 8.82
2025-08-19 | B | 7 | Material Hoist | 5.03
2025-08-19 | B | 7 | Concrete Pump | 4.67
2025-08-19 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.5
2025-08-19 | B | All Floors | Tower Crane | 6.81
2025-08-21 | A | 16 | Material Hoist | 6
2025-08-21 | A | 16 | Concrete Pump | 4.67
2025-08-21 | A | 16 | Needle Vibrators | 5.16
2025-08-21 | A | All Floors | Tower Crane | 8.12
2025-08-21 | B | 8 | Material Hoist | 6.08
2025-08-21 | B | 8 | Concrete Pump | 5.5
2025-08-21 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.9
2025-08-21 | B | All Floors | Tower Crane | 8.81
2025-08-22 | A | 16 | Material Hoist | 6.99
2025-08-22 | A | 16 | Concrete Pump | 4.74
2025-08-22 | A | 16 | Needle Vibrators | 5
2025-08-22 | A | All Floors | Tower Crane | 7.15
2025-08-22 | B | 8 | Material Hoist | 5.41
2025-08-22 | B | 8 | Concrete Pump | 5.28
2025-08-22 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.1
2025-08-22 | B | All Floors | Tower Crane | 9.58
2025-08-23 | A | 16 | Material Hoist | 6.88
2025-08-23 | A | 16 | Concrete Pump | 4.37
2025-08-23 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.02
2025-08-23 | A | All Floors | Tower Crane | 6.68
2025-08-23 | B | 8 | Material Hoist | 5.37
2025-08-23 | B | 8 | Concrete Pump | 4.02
2025-08-23 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.77
2025-08-23 | B | All Floors | Tower Crane | 8.92
2025-08-24 | A | 16 | Material Hoist | 4.91
2025-08-24 | A | 16 | Concrete Pump | 4.47
2025-08-24 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.44
2025-08-24 | A | All Floors | Tower Crane | 8.54
2025-08-24 | B | 8 | Material Hoist | 5.3
2025-08-24 | B | 8 | Concrete Pump | 5.29
2025-08-24 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.11
2025-08-24 | B | All Floors | Tower Crane | 8.44
2025-08-25 | A | 16 | Material Hoist | 7.13
2025-08-25 | A | 16 | Concrete Pump | 4.39
2025-08-25 | A | 16 | Needle Vibrators | 5.48
2025-08-25 | A | All Floors | Tower Crane | 6.75
2025-08-25 | B | 8 | Material Hoist | 5.33
2025-08-25 | B | 8 | Concrete Pump | 5.51
2025-08-25 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.96
2025-08-25 | B | All Floors | Tower Crane | 8.7
2025-08-26 | A | 17 | Material Hoist | 6.19
2025-08-26 | A | 17 | Concrete Pump | 4.25
2025-08-26 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.69
2025-08-26 | A | All Floors | Tower Crane | 6.91
2025-08-26 | B | 8 | Material Hoist | 5.25
2025-08-26 | B | 8 | Concrete Pump | 5.38
2025-08-26 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.56
2025-08-26 | B | All Floors | Tower Crane | 8.99
2025-08-28 | A | 17 | Material Hoist | 5.19
2025-08-28 | A | 17 | Concrete Pump | 5.9
2025-08-28 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.02
2025-08-28 | A | All Floors | Tower Crane | 6.48
2025-08-28 | B | 8 | Material Hoist | 5.17
2025-08-28 | B | 8 | Concrete Pump | 4.46
2025-08-28 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.46
2025-08-28 | B | All Floors | Tower Crane | 9.16
2025-08-29 | A | 17 | Material Hoist | 6.23
2025-08-29 | A | 17 | Concrete Pump | 5.43
2025-08-29 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.67
2025-08-29 | A | All Floors | Tower Crane | 8.26
2025-08-29 | B | 9 | Material Hoist | 5.47
2025-08-29 | B | 9 | Concrete Pump | 4.29
2025-08-29 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.56
2025-08-29 | B | All Floors | Tower Crane | 7.23
2025-08-30 | A | 17 | Material Hoist | 5.37
2025-08-30 | A | 17 | Concrete Pump | 5.82
2025-08-30 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.47
2025-08-30 | A | All Floors | Tower Crane | 9.49
2025-08-30 | B | 9 | Material Hoist | 5.84
2025-08-30 | B | 9 | Concrete Pump | 5.41
2025-08-30 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.97
2025-08-30 | B | All Floors | Tower Crane | 8.03
2025-08-31 | A | 17 | Material Hoist | 5.06
2025-08-31 | A | 17 | Concrete Pump | 5.71
2025-08-31 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.76
2025-08-31 | A | All Floors | Tower Crane | 8.1
2025-08-31 | B | 9 | Material Hoist | 6.44
2025-08-31 | B | 9 | Concrete Pump | 5.14
2025-08-31 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.54
2025-08-31 | B | All Floors | Tower Crane | 9.13
2025-09-01 | A | 17 | Material Hoist | 7.13
2025-09-01 | A | 17 | Concrete Pump | 4.31
2025-09-01 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.71
2025-09-01 | A | All Floors | Tower Crane | 8.39
2025-09-01 | B | 9 | Material Hoist | 5.42
2025-09-01 | B | 9 | Concrete Pump | 4.2
2025-09-01 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.1
2025-09-01 | B | All Floors | Tower Crane | 9.33
2025-09-02 | A | 17 | Material Hoist | 5.77
2025-09-02 | A | 17 | Concrete Pump | 5.05
2025-09-02 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.39
2025-09-02 | A | All Floors | Tower Crane | 8.92
2025-09-02 | B | 9 | Material Hoist | 6.22
2025-09-02 | B | 9 | Concrete Pump | 5.39
2025-09-02 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.5
2025-09-02 | B | All Floors | Tower Crane | 6.53
2025-09-04 | A | 18 | Material Hoist | 5.33
2025-09-04 | A | 18 | Concrete Pump | 5.76
2025-09-04 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.91
2025-09-04 | A | All Floors | Tower Crane | 7.4
2025-09-04 | B | 9 | Material Hoist | 5.19
2025-09-04 | B | 9 | Concrete Pump | 4.79
2025-09-04 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.28
2025-09-04 | B | All Floors | Tower Crane | 6.43
2025-09-05 | A | 18 | Material Hoist | 4.89
2025-09-05 | A | 18 | Concrete Pump | 4.43
2025-09-05 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.35
2025-09-05 | A | All Floors | Tower Crane | 9.41
2025-09-05 | B | 9 | Material Hoist | 5.61
2025-09-05 | B | 9 | Concrete Pump | 5.93
2025-09-05 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.13
2025-09-05 | B | All Floors | Tower Crane | 7.71
2025-09-06 | A | 18 | Material Hoist | 5.17
2025-09-06 | A | 18 | Concrete Pump | 4.08
2025-09-06 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.54
2025-09-06 | A | All Floors | Tower Crane | 8.71
2025-09-06 | B | 10 | Material Hoist | 6.02
2025-09-06 | B | 10 | Concrete Pump | 4.54
2025-09-06 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.41
2025-09-06 | B | All Floors | Tower Crane | 6.87
2025-09-07 | A | 18 | Material Hoist | 5.29
2025-09-07 | A | 18 | Concrete Pump | 5.82
2025-09-07 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.48
2025-09-07 | A | All Floors | Tower Crane | 7.3
2025-09-07 | B | 10 | Material Hoist | 6.08
2025-09-07 | B | 10 | Concrete Pump | 4.86
2025-09-07 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.39
2025-09-07 | B | All Floors | Tower Crane | 6.46
2025-09-08 | A | 18 | Material Hoist | 6.1
2025-09-08 | A | 18 | Concrete Pump | 4.56
2025-09-08 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.71
2025-09-08 | A | All Floors | Tower Crane | 9.53
2025-09-08 | B | 10 | Material Hoist | 6.38
2025-09-08 | B | 10 | Concrete Pump | 4.19
2025-09-08 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.27
2025-09-08 | B | All Floors | Tower Crane | 7.3
2025-09-09 | A | 18 | Material Hoist | 6.24
2025-09-09 | A | 18 | Concrete Pump | 5.47
2025-09-09 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.3
2025-09-09 | A | All Floors | Tower Crane | 8.8
2025-09-09 | B | 10 | Material Hoist | 6.18
2025-09-09 | B | 10 | Concrete Pump | 5.45
2025-09-09 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.82
2025-09-09 | B | All Floors | Tower Crane | 8.06
2025-09-11 | A | 18 | Material Hoist | 7.08
2025-09-11 | A | 18 | Concrete Pump | 4.8
2025-09-11 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.13
2025-09-11 | A | All Floors | Tower Crane | 6.99
2025-09-11 | B | 10 | Material Hoist | 6.39
2025-09-11 | B | 10 | Concrete Pump | 5.69
2025-09-11 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.52
2025-09-11 | B | All Floors | Tower Crane | 8.68
2025-09-12 | A | 19 | Material Hoist | 6.09
2025-09-12 | A | 19 | Concrete Pump | 5.72
2025-09-12 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.74
2025-09-12 | A | All Floors | Tower Crane | 7.44
2025-09-12 | B | 10 | Material Hoist | 5.02
2025-09-12 | B | 10 | Concrete Pump | 5.04
2025-09-12 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.89
2025-09-12 | B | All Floors | Tower Crane | 6.47
2025-09-13 | A | 19 | Material Hoist | 7.05
2025-09-13 | A | 19 | Concrete Pump | 5.27
2025-09-13 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.72
2025-09-13 | A | All Floors | Tower Crane | 8.21
2025-09-13 | B | 10 | Material Hoist | 7.02
2025-09-13 | B | 10 | Concrete Pump | 5.45
2025-09-13 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.8
2025-09-13 | B | All Floors | Tower Crane | 9.19
2025-09-14 | A | 19 | Material Hoist | 6.25
2025-09-14 | A | 19 | Concrete Pump | 5.72
2025-09-14 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.38
2025-09-14 | A | All Floors | Tower Crane | 6.72
2025-09-14 | B | 11 | Material Hoist | 5.11
2025-09-14 | B | 11 | Concrete Pump | 4.95
2025-09-14 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.98
2025-09-14 | B | All Floors | Tower Crane | 8.56
2025-09-15 | A | 19 | Material Hoist | 6.42
2025-09-15 | A | 19 | Concrete Pump | 4.84
2025-09-15 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.68
2025-09-15 | A | All Floors | Tower Crane | 9.31
2025-09-15 | B | 11 | Material Hoist | 5.44
2025-09-15 | B | 11 | Concrete Pump | 4.2
2025-09-15 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.39
2025-09-15 | B | All Floors | Tower Crane | 7.22
2025-09-16 | A | 19 | Material Hoist | 6.48
2025-09-16 | A | 19 | Concrete Pump | 4.64
2025-09-16 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.2
2025-09-16 | A | All Floors | Tower Crane | 7.47
2025-09-16 | B | 11 | Material Hoist | 4.93
2025-09-16 | B | 11 | Concrete Pump | 4.83
2025-09-16 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.28
2025-09-16 | B | All Floors | Tower Crane | 7.45
2025-09-18 | A | 19 | Material Hoist | 5.82
2025-09-18 | A | 19 | Concrete Pump | 4.75
2025-09-18 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.92
2025-09-18 | A | All Floors | Tower Crane | 8.95
2025-09-18 | B | 11 | Material Hoist | 6.01
2025-09-18 | B | 11 | Concrete Pump | 5.2
2025-09-18 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.87
2025-09-18 | B | All Floors | Tower Crane | 7.32
2025-09-19 | A | 19 | Material Hoist | 5.56
2025-09-19 | A | 19 | Concrete Pump | 4.92
2025-09-19 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.05
2025-09-19 | A | All Floors | Tower Crane | 7.3
2025-09-19 | B | 11 | Material Hoist | 6.83
2025-09-19 | B | 11 | Concrete Pump | 4.85
2025-09-19 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.97
2025-09-19 | B | All Floors | Tower Crane | 6.85
2025-09-20 | A | 20 | Material Hoist | 5.23
2025-09-20 | A | 20 | Concrete Pump | 5.9
2025-09-20 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.81
2025-09-20 | A | All Floors | Tower Crane | 8.12
2025-09-20 | B | 11 | Material Hoist | 6.14
2025-09-20 | B | 11 | Concrete Pump | 4.09
2025-09-20 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.04
2025-09-20 | B | All Floors | Tower Crane | 8.27
2025-09-21 | A | 20 | Material Hoist | 4.95
2025-09-21 | A | 20 | Concrete Pump | 4.04
2025-09-21 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.89
2025-09-21 | A | All Floors | Tower Crane | 9.2
2025-09-21 | B | 11 | Material Hoist | 6.05
2025-09-21 | B | 11 | Concrete Pump | 4.73
2025-09-21 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.01
2025-09-21 | B | All Floors | Tower Crane | 9.28
2025-09-22 | A | 20 | Material Hoist | 6.14
2025-09-22 | A | 20 | Concrete Pump | 4.34
2025-09-22 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.79
2025-09-22 | A | All Floors | Tower Crane | 7.01
2025-09-22 | B | 12 | Material Hoist | 6.95
2025-09-22 | B | 12 | Concrete Pump | 5.95
2025-09-22 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.69
2025-09-22 | B | All Floors | Tower Crane | 8.34
2025-09-23 | A | 20 | Material Hoist | 5.48
2025-09-23 | A | 20 | Concrete Pump | 4.24
2025-09-23 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.19
2025-09-23 | A | All Floors | Tower Crane | 7.72
2025-09-23 | B | 12 | Material Hoist | 5.15
2025-09-23 | B | 12 | Concrete Pump | 5.63
2025-09-23 | B | 12 | Needle Vibrators | 5.17
2025-09-23 | B | All Floors | Tower Crane | 9.41
2025-09-25 | A | 20 | Material Hoist | 5.29
2025-09-25 | A | 20 | Concrete Pump | 5.32
2025-09-25 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.27
2025-09-25 | A | All Floors | Tower Crane | 9.18
2025-09-25 | B | 12 | Material Hoist | 6.93
2025-09-25 | B | 12 | Concrete Pump | 4.83
2025-09-25 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.01
2025-09-25 | B | All Floors | Tower Crane | 6.47
2025-09-26 | A | 20 | Material Hoist | 7.14
2025-09-26 | A | 20 | Concrete Pump | 5.13
2025-09-26 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.75
2025-09-26 | A | All Floors | Tower Crane | 8.24
2025-09-26 | B | 12 | Material Hoist | 4.89
2025-09-26 | B | 12 | Concrete Pump | 4.2
2025-09-26 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.33
2025-09-26 | B | All Floors | Tower Crane | 6.84
2025-09-28 | A | 20 | Material Hoist | 4.87
2025-09-28 | A | 20 | Concrete Pump | 4.96
2025-09-28 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.19
2025-09-28 | A | All Floors | Tower Crane | 7.62
2025-09-28 | B | 12 | Material Hoist | 5.68
2025-09-28 | B | 12 | Concrete Pump | 5.05
2025-09-28 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.05
2025-09-28 | B | All Floors | Tower Crane | 7.76