## Sheet1
Date | Block | Floor | Machinery Name | Estimated Machinery Hours
2026-06-26 | A | 10 | Material Hoist | 5.08
2026-06-26 | A | 10 | Concrete Pump | 4.64
2026-06-26 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.32
2026-06-26 | A | All Floors | Tower Crane | 7.59
2026-06-26 | B | 6 | Material Hoist | 6.44
2026-06-26 | B | 6 | Concrete Pump | 5.32
2026-06-26 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.44
2026-06-26 | B | All Floors | Tower Crane | 7.54
2026-06-28 | A | 10 | Material Hoist | 6.36
2026-06-28 | A | 10 | Concrete Pump | 4.46
2026-06-28 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.34
2026-06-28 | A | All Floors | Tower Crane | 7.33
2026-06-28 | B | 6 | Material Hoist | 5.37
2026-06-28 | B | 6 | Concrete Pump | 5.66
2026-06-28 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.41
2026-06-28 | B | All Floors | Tower Crane | 9.24
2026-06-29 | A | 10 | Material Hoist | 6.56
2026-06-29 | A | 10 | Concrete Pump | 6
2026-06-29 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.16
2026-06-29 | A | All Floors | Tower Crane | 6.82
2026-06-29 | B | 6 | Material Hoist | 6.21
2026-06-29 | B | 6 | Concrete Pump | 4.03
2026-06-29 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.03
2026-06-29 | B | All Floors | Tower Crane | 7.89
2026-06-30 | A | 10 | Material Hoist | 6.11
2026-06-30 | A | 10 | Concrete Pump | 4.16
2026-06-30 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.72
2026-06-30 | A | All Floors | Tower Crane | 6.53
2026-06-30 | B | 6 | Material Hoist | 5.11
2026-06-30 | B | 6 | Concrete Pump | 4.6
2026-06-30 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.79
2026-06-30 | B | All Floors | Tower Crane | 9.59
2026-07-01 | A | 10 | Material Hoist | 6.71
2026-07-01 | A | 10 | Concrete Pump | 4.51
2026-07-01 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.06
2026-07-01 | A | All Floors | Tower Crane | 7.12
2026-07-01 | B | 6 | Material Hoist | 5.48
2026-07-01 | B | 6 | Concrete Pump | 5.22
2026-07-01 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.27
2026-07-01 | B | All Floors | Tower Crane | 9.48
2026-07-02 | A | 10 | Material Hoist | 6.29
2026-07-02 | A | 10 | Concrete Pump | 4.42
2026-07-02 | A | 10 | Needle Vibrators | 5.62
2026-07-02 | A | All Floors | Tower Crane | 9.2
2026-07-02 | B | 6 | Material Hoist | 6.63
2026-07-02 | B | 6 | Concrete Pump | 4.6
2026-07-02 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.55
2026-07-02 | B | All Floors | Tower Crane | 8.33
2026-07-03 | A | 11 | Material Hoist | 5.07
2026-07-03 | A | 11 | Concrete Pump | 5.05
2026-07-03 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.15
2026-07-03 | A | All Floors | Tower Crane | 9.08
2026-07-03 | B | 6 | Material Hoist | 6.53
2026-07-03 | B | 6 | Concrete Pump | 5.33
2026-07-03 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.45
2026-07-03 | B | All Floors | Tower Crane | 8.3
2026-07-05 | A | 11 | Material Hoist | 6.72
2026-07-05 | A | 11 | Concrete Pump | 4.19
2026-07-05 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.06
2026-07-05 | A | All Floors | Tower Crane | 7.58
2026-07-05 | B | 6 | Material Hoist | 5.45
2026-07-05 | B | 6 | Concrete Pump | 5.17
2026-07-05 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.05
2026-07-05 | B | All Floors | Tower Crane | 7.86
2026-07-06 | A | 11 | Material Hoist | 4.95
2026-07-06 | A | 11 | Concrete Pump | 5.26
2026-07-06 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.75
2026-07-06 | A | All Floors | Tower Crane | 6.44
2026-07-06 | B | 6 | Material Hoist | 6.14
2026-07-06 | B | 6 | Concrete Pump | 4.96
2026-07-06 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.31
2026-07-06 | B | All Floors | Tower Crane | 7.96
2026-07-07 | A | 11 | Material Hoist | 6.02
2026-07-07 | A | 11 | Concrete Pump | 5.46
2026-07-07 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.57
2026-07-07 | A | All Floors | Tower Crane | 8.61
2026-07-07 | B | 6 | Material Hoist | 7.16
2026-07-07 | B | 6 | Concrete Pump | 5.71
2026-07-07 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.08
2026-07-07 | B | All Floors | Tower Crane | 8.81
2026-07-08 | A | 11 | Material Hoist | 6.3
2026-07-08 | A | 11 | Concrete Pump | 4.23
2026-07-08 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.98
2026-07-08 | A | All Floors | Tower Crane | 7.98
2026-07-08 | B | 6 | Material Hoist | 6.37
2026-07-08 | B | 6 | Concrete Pump | 5.49
2026-07-08 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.06
2026-07-08 | B | All Floors | Tower Crane | 8.7
2026-07-09 | A | 11 | Material Hoist | 5.44
2026-07-09 | A | 11 | Concrete Pump | 5.91
2026-07-09 | A | 11 | Needle Vibrators | 4.88
2026-07-09 | A | All Floors | Tower Crane | 7.29
2026-07-09 | B | 6 | Material Hoist | 6.87
2026-07-09 | B | 6 | Concrete Pump | 5.76
2026-07-09 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.46
2026-07-09 | B | All Floors | Tower Crane | 9.28
2026-07-10 | A | 11 | Material Hoist | 5.62
2026-07-10 | A | 11 | Concrete Pump | 4.16
2026-07-10 | A | 11 | Needle Vibrators | 5.61
2026-07-10 | A | All Floors | Tower Crane | 7.21
2026-07-10 | B | 6 | Material Hoist | 6.24
2026-07-10 | B | 6 | Concrete Pump | 5.01
2026-07-10 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.78
2026-07-10 | B | All Floors | Tower Crane | 8.78
2026-07-12 | A | 12 | Material Hoist | 5.8
2026-07-12 | A | 12 | Concrete Pump | 4.92
2026-07-12 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.4
2026-07-12 | A | All Floors | Tower Crane | 8.18
2026-07-12 | B | 6 | Material Hoist | 6.25
2026-07-12 | B | 6 | Concrete Pump | 5.33
2026-07-12 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.87
2026-07-12 | B | All Floors | Tower Crane | 6.73
2026-07-13 | A | 12 | Material Hoist | 6.19
2026-07-13 | A | 12 | Concrete Pump | 5.14
2026-07-13 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.86
2026-07-13 | A | All Floors | Tower Crane | 8.71
2026-07-13 | B | 6 | Material Hoist | 6.45
2026-07-13 | B | 6 | Concrete Pump | 4.4
2026-07-13 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.08
2026-07-13 | B | All Floors | Tower Crane | 8.29
2026-07-14 | A | 12 | Material Hoist | 5.01
2026-07-14 | A | 12 | Concrete Pump | 5.15
2026-07-14 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.25
2026-07-14 | A | All Floors | Tower Crane | 7.59
2026-07-14 | B | 6 | Material Hoist | 5.08
2026-07-14 | B | 6 | Concrete Pump | 5.02
2026-07-14 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.57
2026-07-14 | B | All Floors | Tower Crane | 7.69
2026-07-15 | A | 12 | Material Hoist | 6.23
2026-07-15 | A | 12 | Concrete Pump | 5.38
2026-07-15 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.7
2026-07-15 | A | All Floors | Tower Crane | 6.62
2026-07-15 | B | 6 | Material Hoist | 5.62
2026-07-15 | B | 6 | Concrete Pump | 5.99
2026-07-15 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.43
2026-07-15 | B | All Floors | Tower Crane | 9.26
2026-07-16 | A | 12 | Material Hoist | 5.46
2026-07-16 | A | 12 | Concrete Pump | 4.23
2026-07-16 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.21
2026-07-16 | A | All Floors | Tower Crane | 7.03
2026-07-16 | B | 6 | Material Hoist | 6.51
2026-07-16 | B | 6 | Concrete Pump | 5.19
2026-07-16 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.79
2026-07-16 | B | All Floors | Tower Crane | 7.29
2026-07-17 | A | 12 | Material Hoist | 6.67
2026-07-17 | A | 12 | Concrete Pump | 5.62
2026-07-17 | A | 12 | Needle Vibrators | 4.68
2026-07-17 | A | All Floors | Tower Crane | 7.31
2026-07-17 | B | 6 | Material Hoist | 5.82
2026-07-17 | B | 6 | Concrete Pump | 5.69
2026-07-17 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.46
2026-07-17 | B | All Floors | Tower Crane | 6.84
2026-07-19 | A | 12 | Material Hoist | 7.07
2026-07-19 | A | 12 | Concrete Pump | 4.64
2026-07-19 | A | 12 | Needle Vibrators | 5.46
2026-07-19 | A | All Floors | Tower Crane | 8.67
2026-07-19 | B | 6 | Material Hoist | 6.38
2026-07-19 | B | 6 | Concrete Pump | 5.58
2026-07-19 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.37
2026-07-19 | B | All Floors | Tower Crane | 9.27
2026-07-20 | A | 13 | Material Hoist | 6.22
2026-07-20 | A | 13 | Concrete Pump | 4.25
2026-07-20 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.79
2026-07-20 | A | All Floors | Tower Crane | 7.16
2026-07-20 | B | 6 | Material Hoist | 6.6
2026-07-20 | B | 6 | Concrete Pump | 4.72
2026-07-20 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.37
2026-07-20 | B | All Floors | Tower Crane | 8.51
2026-07-21 | A | 13 | Material Hoist | 6.16
2026-07-21 | A | 13 | Concrete Pump | 5.54
2026-07-21 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.08
2026-07-21 | A | All Floors | Tower Crane | 6.65
2026-07-21 | B | 6 | Material Hoist | 6.81
2026-07-21 | B | 6 | Concrete Pump | 5.75
2026-07-21 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.43
2026-07-21 | B | All Floors | Tower Crane | 9.27
2026-07-22 | A | 13 | Material Hoist | 6.93
2026-07-22 | A | 13 | Concrete Pump | 5.58
2026-07-22 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.67
2026-07-22 | A | All Floors | Tower Crane | 8.97
2026-07-22 | B | 6 | Material Hoist | 5.35
2026-07-22 | B | 6 | Concrete Pump | 4.51
2026-07-22 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.18
2026-07-22 | B | All Floors | Tower Crane | 6.51
2026-07-23 | A | 13 | Material Hoist | 6.88
2026-07-23 | A | 13 | Concrete Pump | 5.09
2026-07-23 | A | 13 | Needle Vibrators | 4.97
2026-07-23 | A | All Floors | Tower Crane | 7.95
2026-07-23 | B | 6 | Material Hoist | 5.67
2026-07-23 | B | 6 | Concrete Pump | 5.15
2026-07-23 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.56
2026-07-23 | B | All Floors | Tower Crane | 8.92
2026-07-24 | A | 13 | Material Hoist | 5.85
2026-07-24 | A | 13 | Concrete Pump | 4.23
2026-07-24 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.08
2026-07-24 | A | All Floors | Tower Crane | 7.71
2026-07-24 | B | 6 | Material Hoist | 5.9
2026-07-24 | B | 6 | Concrete Pump | 5
2026-07-24 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.75
2026-07-24 | B | All Floors | Tower Crane | 9.56
2026-07-26 | A | 13 | Material Hoist | 5.62
2026-07-26 | A | 13 | Concrete Pump | 4.2
2026-07-26 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.14
2026-07-26 | A | All Floors | Tower Crane | 8.6
2026-07-26 | B | 6 | Material Hoist | 5.05
2026-07-26 | B | 6 | Concrete Pump | 4.02
2026-07-26 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.6
2026-07-26 | B | All Floors | Tower Crane | 8.09
2026-07-27 | A | 13 | Material Hoist | 6.24
2026-07-27 | A | 13 | Concrete Pump | 5.72
2026-07-27 | A | 13 | Needle Vibrators | 5.26
2026-07-27 | A | All Floors | Tower Crane | 7.31
2026-07-27 | B | 6 | Material Hoist | 5.34
2026-07-27 | B | 6 | Concrete Pump | 5.53
2026-07-27 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.97
2026-07-27 | B | All Floors | Tower Crane | 8.37
2026-07-28 | A | 14 | Material Hoist | 5.73
2026-07-28 | A | 14 | Concrete Pump | 4.54
2026-07-28 | A | 14 | Needle Vibrators | 5.08
2026-07-28 | A | All Floors | Tower Crane | 6.51
2026-07-28 | B | 6 | Material Hoist | 6.31
2026-07-28 | B | 6 | Concrete Pump | 4.77
2026-07-28 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.02
2026-07-28 | B | All Floors | Tower Crane | 8.4
2026-07-29 | A | 14 | Material Hoist | 6.68
2026-07-29 | A | 14 | Concrete Pump | 4.01
2026-07-29 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.21
2026-07-29 | A | All Floors | Tower Crane | 8.54
2026-07-29 | B | 6 | Material Hoist | 6.99
2026-07-29 | B | 6 | Concrete Pump | 5.96
2026-07-29 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.53
2026-07-29 | B | All Floors | Tower Crane | 8.54
2026-07-30 | A | 14 | Material Hoist | 6.34
2026-07-30 | A | 14 | Concrete Pump | 5.76
2026-07-30 | A | 14 | Needle Vibrators | 5.34
2026-07-30 | A | All Floors | Tower Crane | 8.2
2026-07-30 | B | 6 | Material Hoist | 6.25
2026-07-30 | B | 6 | Concrete Pump | 4.28
2026-07-30 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.48
2026-07-30 | B | All Floors | Tower Crane | 7.05
2026-07-31 | A | 14 | Material Hoist | 4.86
2026-07-31 | A | 14 | Concrete Pump | 5.24
2026-07-31 | A | 14 | Needle Vibrators | 5.41
2026-07-31 | A | All Floors | Tower Crane | 6.59
2026-07-31 | B | 6 | Material Hoist | 5.71
2026-07-31 | B | 6 | Concrete Pump | 5.39
2026-07-31 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.17
2026-07-31 | B | All Floors | Tower Crane | 8.6
2026-08-02 | A | 14 | Material Hoist | 6.61
2026-08-02 | A | 14 | Concrete Pump | 4.71
2026-08-02 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.93
2026-08-02 | A | All Floors | Tower Crane | 6.57
2026-08-02 | B | 6 | Material Hoist | 7.07
2026-08-02 | B | 6 | Concrete Pump | 5.78
2026-08-02 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.62
2026-08-02 | B | All Floors | Tower Crane | 9.32
2026-08-03 | A | 14 | Material Hoist | 5.55
2026-08-03 | A | 14 | Concrete Pump | 4.33
2026-08-03 | A | 14 | Needle Vibrators | 4.12
2026-08-03 | A | All Floors | Tower Crane | 7.33
2026-08-03 | B | 6 | Material Hoist | 4.97
2026-08-03 | B | 6 | Concrete Pump | 4.79
2026-08-03 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.93
2026-08-03 | B | All Floors | Tower Crane | 8.93
2026-08-04 | A | 14 | Material Hoist | 5.31
2026-08-04 | A | 14 | Concrete Pump | 5.78
2026-08-04 | A | 14 | Needle Vibrators | 5.05
2026-08-04 | A | All Floors | Tower Crane | 7.28
2026-08-04 | B | 6 | Material Hoist | 5.18
2026-08-04 | B | 6 | Concrete Pump | 5.43
2026-08-04 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.38
2026-08-04 | B | All Floors | Tower Crane | 8.19
2026-08-05 | A | 15 | Material Hoist | 6.09
2026-08-05 | A | 15 | Concrete Pump | 5.55
2026-08-05 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.15
2026-08-05 | A | All Floors | Tower Crane | 8.1
2026-08-05 | B | 6 | Material Hoist | 5.85
2026-08-05 | B | 6 | Concrete Pump | 5.1
2026-08-05 | B | 6 | Needle Vibrators | 5.9
2026-08-05 | B | All Floors | Tower Crane | 6.63
2026-08-06 | A | 15 | Material Hoist | 4.99
2026-08-06 | A | 15 | Concrete Pump | 4.29
2026-08-06 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.24
2026-08-06 | A | All Floors | Tower Crane | 7.21
2026-08-06 | B | 6 | Material Hoist | 5
2026-08-06 | B | 6 | Concrete Pump | 5.07
2026-08-06 | B | 6 | Needle Vibrators | 4.57
2026-08-06 | B | All Floors | Tower Crane | 8.27
2026-08-07 | A | 15 | Material Hoist | 6.79
2026-08-07 | A | 15 | Concrete Pump | 5.57
2026-08-07 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.54
2026-08-07 | A | All Floors | Tower Crane | 8.64
2026-08-07 | B | 7 | Material Hoist | 5.69
2026-08-07 | B | 7 | Concrete Pump | 4.96
2026-08-07 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.36
2026-08-07 | B | All Floors | Tower Crane | 9.13
2026-08-09 | A | 15 | Material Hoist | 5.99
2026-08-09 | A | 15 | Concrete Pump | 4.66
2026-08-09 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.77
2026-08-09 | A | All Floors | Tower Crane | 8.38
2026-08-09 | B | 7 | Material Hoist | 6.8
2026-08-09 | B | 7 | Concrete Pump | 4.16
2026-08-09 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.59
2026-08-09 | B | All Floors | Tower Crane | 9.09
2026-08-10 | A | 15 | Material Hoist | 6.56
2026-08-10 | A | 15 | Concrete Pump | 5.85
2026-08-10 | A | 15 | Needle Vibrators | 5.55
2026-08-10 | A | All Floors | Tower Crane | 8.39
2026-08-10 | B | 7 | Material Hoist | 5.86
2026-08-10 | B | 7 | Concrete Pump | 4.48
2026-08-10 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.79
2026-08-10 | B | All Floors | Tower Crane | 8.41
2026-08-11 | A | 15 | Material Hoist | 4.98
2026-08-11 | A | 15 | Concrete Pump | 4.1
2026-08-11 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.59
2026-08-11 | A | All Floors | Tower Crane | 9.27
2026-08-11 | B | 7 | Material Hoist | 5.28
2026-08-11 | B | 7 | Concrete Pump | 4.03
2026-08-11 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.9
2026-08-11 | B | All Floors | Tower Crane | 6.62
2026-08-12 | A | 15 | Material Hoist | 4.85
2026-08-12 | A | 15 | Concrete Pump | 4.9
2026-08-12 | A | 15 | Needle Vibrators | 4.78
2026-08-12 | A | All Floors | Tower Crane | 6.96
2026-08-12 | B | 7 | Material Hoist | 7.16
2026-08-12 | B | 7 | Concrete Pump | 4.12
2026-08-12 | B | 7 | Needle Vibrators | 4.59
2026-08-12 | B | All Floors | Tower Crane | 9.55
2026-08-13 | A | 16 | Material Hoist | 6.32
2026-08-13 | A | 16 | Concrete Pump | 4.02
2026-08-13 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.86
2026-08-13 | A | All Floors | Tower Crane | 9.05
2026-08-13 | B | 7 | Material Hoist | 6.2
2026-08-13 | B | 7 | Concrete Pump | 5.89
2026-08-13 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.73
2026-08-13 | B | All Floors | Tower Crane | 8.05
2026-08-14 | A | 16 | Material Hoist | 5.42
2026-08-14 | A | 16 | Concrete Pump | 5.3
2026-08-14 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.06
2026-08-14 | A | All Floors | Tower Crane | 6.92
2026-08-14 | B | 7 | Material Hoist | 5.2
2026-08-14 | B | 7 | Concrete Pump | 5.53
2026-08-14 | B | 7 | Needle Vibrators | 5.19
2026-08-14 | B | All Floors | Tower Crane | 8.77
2026-08-16 | A | 16 | Material Hoist | 6.5
2026-08-16 | A | 16 | Concrete Pump | 4.37
2026-08-16 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.34
2026-08-16 | A | All Floors | Tower Crane | 8.65
2026-08-16 | B | 8 | Material Hoist | 5.42
2026-08-16 | B | 8 | Concrete Pump | 4.05
2026-08-16 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.7
2026-08-16 | B | All Floors | Tower Crane | 7.87
2026-08-17 | A | 16 | Material Hoist | 6.73
2026-08-17 | A | 16 | Concrete Pump | 5.41
2026-08-17 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.67
2026-08-17 | A | All Floors | Tower Crane | 6.44
2026-08-17 | B | 8 | Material Hoist | 5.52
2026-08-17 | B | 8 | Concrete Pump | 5.68
2026-08-17 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.03
2026-08-17 | B | All Floors | Tower Crane | 7.39
2026-08-18 | A | 16 | Material Hoist | 5.45
2026-08-18 | A | 16 | Concrete Pump | 5.73
2026-08-18 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.76
2026-08-18 | A | All Floors | Tower Crane | 8.57
2026-08-18 | B | 8 | Material Hoist | 6.65
2026-08-18 | B | 8 | Concrete Pump | 5.85
2026-08-18 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.22
2026-08-18 | B | All Floors | Tower Crane | 8.22
2026-08-19 | A | 16 | Material Hoist | 6.28
2026-08-19 | A | 16 | Concrete Pump | 4.56
2026-08-19 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.19
2026-08-19 | A | All Floors | Tower Crane | 7.64
2026-08-19 | B | 8 | Material Hoist | 4.94
2026-08-19 | B | 8 | Concrete Pump | 5.68
2026-08-19 | B | 8 | Needle Vibrators | 5.99
2026-08-19 | B | All Floors | Tower Crane | 6.67
2026-08-20 | A | 16 | Material Hoist | 6.09
2026-08-20 | A | 16 | Concrete Pump | 5.73
2026-08-20 | A | 16 | Needle Vibrators | 4.28
2026-08-20 | A | All Floors | Tower Crane | 9.08
2026-08-20 | B | 8 | Material Hoist | 4.97
2026-08-20 | B | 8 | Concrete Pump | 5.19
2026-08-20 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.75
2026-08-20 | B | All Floors | Tower Crane | 8.7
2026-08-21 | A | 17 | Material Hoist | 6.13
2026-08-21 | A | 17 | Concrete Pump | 5.45
2026-08-21 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.48
2026-08-21 | A | All Floors | Tower Crane | 9.48
2026-08-21 | B | 8 | Material Hoist | 6.44
2026-08-21 | B | 8 | Concrete Pump | 5.59
2026-08-21 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.3
2026-08-21 | B | All Floors | Tower Crane | 9.49
2026-08-23 | A | 17 | Material Hoist | 6.28
2026-08-23 | A | 17 | Concrete Pump | 5.34
2026-08-23 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.77
2026-08-23 | A | All Floors | Tower Crane | 8.39
2026-08-23 | B | 8 | Material Hoist | 5.04
2026-08-23 | B | 8 | Concrete Pump | 5.94
2026-08-23 | B | 8 | Needle Vibrators | 4.27
2026-08-23 | B | All Floors | Tower Crane | 7.4
2026-08-24 | A | 17 | Material Hoist | 5.53
2026-08-24 | A | 17 | Concrete Pump | 4.06
2026-08-24 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.34
2026-08-24 | A | All Floors | Tower Crane | 9.31
2026-08-24 | B | 9 | Material Hoist | 4.93
2026-08-24 | B | 9 | Concrete Pump | 5.71
2026-08-24 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.48
2026-08-24 | B | All Floors | Tower Crane | 9.07
2026-08-25 | A | 17 | Material Hoist | 6.64
2026-08-25 | A | 17 | Concrete Pump | 5.3
2026-08-25 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.48
2026-08-25 | A | All Floors | Tower Crane | 6.85
2026-08-25 | B | 9 | Material Hoist | 5.71
2026-08-25 | B | 9 | Concrete Pump | 4.32
2026-08-25 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.28
2026-08-25 | B | All Floors | Tower Crane | 7.13
2026-08-26 | A | 17 | Material Hoist | 4.92
2026-08-26 | A | 17 | Concrete Pump | 4.05
2026-08-26 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.81
2026-08-26 | A | All Floors | Tower Crane | 7.52
2026-08-26 | B | 9 | Material Hoist | 5
2026-08-26 | B | 9 | Concrete Pump | 4.17
2026-08-26 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.49
2026-08-26 | B | All Floors | Tower Crane | 6.58
2026-08-27 | A | 17 | Material Hoist | 7.01
2026-08-27 | A | 17 | Concrete Pump | 5.38
2026-08-27 | A | 17 | Needle Vibrators | 5.93
2026-08-27 | A | All Floors | Tower Crane | 8.03
2026-08-27 | B | 9 | Material Hoist | 5.74
2026-08-27 | B | 9 | Concrete Pump | 4.12
2026-08-27 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.61
2026-08-27 | B | All Floors | Tower Crane | 6.89
2026-08-28 | A | 17 | Material Hoist | 5.89
2026-08-28 | A | 17 | Concrete Pump | 5.14
2026-08-28 | A | 17 | Needle Vibrators | 4.53
2026-08-28 | A | All Floors | Tower Crane | 8.88
2026-08-28 | B | 9 | Material Hoist | 5.22
2026-08-28 | B | 9 | Concrete Pump | 4.51
2026-08-28 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.41
2026-08-28 | B | All Floors | Tower Crane | 8.01
2026-08-30 | A | 18 | Material Hoist | 6.77
2026-08-30 | A | 18 | Concrete Pump | 4.31
2026-08-30 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.27
2026-08-30 | A | All Floors | Tower Crane | 9.15
2026-08-30 | B | 9 | Material Hoist | 5.65
2026-08-30 | B | 9 | Concrete Pump | 5.28
2026-08-30 | B | 9 | Needle Vibrators | 5.13
2026-08-30 | B | All Floors | Tower Crane | 8.89
2026-08-31 | A | 18 | Material Hoist | 6.56
2026-08-31 | A | 18 | Concrete Pump | 4.07
2026-08-31 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.98
2026-08-31 | A | All Floors | Tower Crane | 7
2026-08-31 | B | 9 | Material Hoist | 5.89
2026-08-31 | B | 9 | Concrete Pump | 5.52
2026-08-31 | B | 9 | Needle Vibrators | 4.58
2026-08-31 | B | All Floors | Tower Crane | 6.42
2026-09-01 | A | 18 | Material Hoist | 6.46
2026-09-01 | A | 18 | Concrete Pump | 5.9
2026-09-01 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.84
2026-09-01 | A | All Floors | Tower Crane | 8.02
2026-09-01 | B | 10 | Material Hoist | 6.46
2026-09-01 | B | 10 | Concrete Pump | 5.8
2026-09-01 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.11
2026-09-01 | B | All Floors | Tower Crane | 8.54
2026-09-02 | A | 18 | Material Hoist | 5.14
2026-09-02 | A | 18 | Concrete Pump | 4.42
2026-09-02 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.28
2026-09-02 | A | All Floors | Tower Crane | 9.04
2026-09-02 | B | 10 | Material Hoist | 6.59
2026-09-02 | B | 10 | Concrete Pump | 5.09
2026-09-02 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.32
2026-09-02 | B | All Floors | Tower Crane | 9.17
2026-09-03 | A | 18 | Material Hoist | 5.09
2026-09-03 | A | 18 | Concrete Pump | 5.77
2026-09-03 | A | 18 | Needle Vibrators | 5.94
2026-09-03 | A | All Floors | Tower Crane | 8.35
2026-09-03 | B | 10 | Material Hoist | 4.9
2026-09-03 | B | 10 | Concrete Pump | 4.32
2026-09-03 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.99
2026-09-03 | B | All Floors | Tower Crane | 9.14
2026-09-04 | A | 18 | Material Hoist | 5.77
2026-09-04 | A | 18 | Concrete Pump | 4.38
2026-09-04 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.87
2026-09-04 | A | All Floors | Tower Crane | 7.49
2026-09-04 | B | 10 | Material Hoist | 5.18
2026-09-04 | B | 10 | Concrete Pump | 5.16
2026-09-04 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.05
2026-09-04 | B | All Floors | Tower Crane | 7.13
2026-09-06 | A | 18 | Material Hoist | 5.87
2026-09-06 | A | 18 | Concrete Pump | 5.65
2026-09-06 | A | 18 | Needle Vibrators | 4.2
2026-09-06 | A | All Floors | Tower Crane | 7.12
2026-09-06 | B | 10 | Material Hoist | 5.7
2026-09-06 | B | 10 | Concrete Pump | 5.77
2026-09-06 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.5
2026-09-06 | B | All Floors | Tower Crane | 7.3
2026-09-07 | A | 19 | Material Hoist | 6.95
2026-09-07 | A | 19 | Concrete Pump | 5.46
2026-09-07 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.46
2026-09-07 | A | All Floors | Tower Crane | 7.09
2026-09-07 | B | 10 | Material Hoist | 6.21
2026-09-07 | B | 10 | Concrete Pump | 4.27
2026-09-07 | B | 10 | Needle Vibrators | 4.06
2026-09-07 | B | All Floors | Tower Crane | 8.92
2026-09-08 | A | 19 | Material Hoist | 6.8
2026-09-08 | A | 19 | Concrete Pump | 4.12
2026-09-08 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.16
2026-09-08 | A | All Floors | Tower Crane | 8.41
2026-09-08 | B | 10 | Material Hoist | 5.63
2026-09-08 | B | 10 | Concrete Pump | 4.92
2026-09-08 | B | 10 | Needle Vibrators | 5.85
2026-09-08 | B | All Floors | Tower Crane | 7.22
2026-09-09 | A | 19 | Material Hoist | 4.97
2026-09-09 | A | 19 | Concrete Pump | 5.62
2026-09-09 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.59
2026-09-09 | A | All Floors | Tower Crane | 8.71
2026-09-09 | B | 11 | Material Hoist | 5.77
2026-09-09 | B | 11 | Concrete Pump | 5.93
2026-09-09 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.58
2026-09-09 | B | All Floors | Tower Crane | 8.01
2026-09-10 | A | 19 | Material Hoist | 5.1
2026-09-10 | A | 19 | Concrete Pump | 5.85
2026-09-10 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.44
2026-09-10 | A | All Floors | Tower Crane | 9.39
2026-09-10 | B | 11 | Material Hoist | 7.11
2026-09-10 | B | 11 | Concrete Pump | 4.41
2026-09-10 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.39
2026-09-10 | B | All Floors | Tower Crane | 7.3
2026-09-11 | A | 19 | Material Hoist | 6.22
2026-09-11 | A | 19 | Concrete Pump | 4
2026-09-11 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.26
2026-09-11 | A | All Floors | Tower Crane | 8.07
2026-09-11 | B | 11 | Material Hoist | 5.47
2026-09-11 | B | 11 | Concrete Pump | 4.4
2026-09-11 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.02
2026-09-11 | B | All Floors | Tower Crane | 8.04
2026-09-13 | A | 19 | Material Hoist | 5.33
2026-09-13 | A | 19 | Concrete Pump | 5.22
2026-09-13 | A | 19 | Needle Vibrators | 4.64
2026-09-13 | A | All Floors | Tower Crane | 7.27
2026-09-13 | B | 11 | Material Hoist | 6.1
2026-09-13 | B | 11 | Concrete Pump | 5.18
2026-09-13 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.56
2026-09-13 | B | All Floors | Tower Crane | 9.16
2026-09-14 | A | 19 | Material Hoist | 6.1
2026-09-14 | A | 19 | Concrete Pump | 5.81
2026-09-14 | A | 19 | Needle Vibrators | 5.07
2026-09-14 | A | All Floors | Tower Crane | 8.75
2026-09-14 | B | 11 | Material Hoist | 5.05
2026-09-14 | B | 11 | Concrete Pump | 4.88
2026-09-14 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.09
2026-09-14 | B | All Floors | Tower Crane | 7.53
2026-09-15 | A | 20 | Material Hoist | 5.48
2026-09-15 | A | 20 | Concrete Pump | 4.84
2026-09-15 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.65
2026-09-15 | A | All Floors | Tower Crane | 9.41
2026-09-15 | B | 11 | Material Hoist | 5.56
2026-09-15 | B | 11 | Concrete Pump | 5.76
2026-09-15 | B | 11 | Needle Vibrators | 4.06
2026-09-15 | B | All Floors | Tower Crane | 9.48
2026-09-16 | A | 20 | Material Hoist | 7.06
2026-09-16 | A | 20 | Concrete Pump | 4.89
2026-09-16 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.31
2026-09-16 | A | All Floors | Tower Crane | 8.06
2026-09-16 | B | 11 | Material Hoist | 5.58
2026-09-16 | B | 11 | Concrete Pump | 5.49
2026-09-16 | B | 11 | Needle Vibrators | 5.1
2026-09-16 | B | All Floors | Tower Crane | 8.43
2026-09-17 | A | 20 | Material Hoist | 6.52
2026-09-17 | A | 20 | Concrete Pump | 5.49
2026-09-17 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.35
2026-09-17 | A | All Floors | Tower Crane | 8.97
2026-09-17 | B | 12 | Material Hoist | 6.35
2026-09-17 | B | 12 | Concrete Pump | 4.58
2026-09-17 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.43
2026-09-17 | B | All Floors | Tower Crane | 9.14
2026-09-18 | A | 20 | Material Hoist | 6.62
2026-09-18 | A | 20 | Concrete Pump | 5.21
2026-09-18 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.74
2026-09-18 | A | All Floors | Tower Crane | 6.85
2026-09-18 | B | 12 | Material Hoist | 5.36
2026-09-18 | B | 12 | Concrete Pump | 4.96
2026-09-18 | B | 12 | Needle Vibrators | 5.03
2026-09-18 | B | All Floors | Tower Crane | 7.72
2026-09-20 | A | 20 | Material Hoist | 5.48
2026-09-20 | A | 20 | Concrete Pump | 4.23
2026-09-20 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.53
2026-09-20 | A | All Floors | Tower Crane | 7.49
2026-09-20 | B | 12 | Material Hoist | 4.82
2026-09-20 | B | 12 | Concrete Pump | 5.74
2026-09-20 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.28
2026-09-20 | B | All Floors | Tower Crane | 7.16
2026-09-21 | A | 20 | Material Hoist | 7.19
2026-09-21 | A | 20 | Concrete Pump | 4.78
2026-09-21 | A | 20 | Needle Vibrators | 4.02
2026-09-21 | A | All Floors | Tower Crane | 9.36
2026-09-21 | B | 12 | Material Hoist | 4.98
2026-09-21 | B | 12 | Concrete Pump | 5.64
2026-09-21 | B | 12 | Needle Vibrators | 4.06
2026-09-21 | B | All Floors | Tower Crane | 9.25
2026-09-23 | A | 20 | Material Hoist | 4.89
2026-09-23 | A | 20 | Concrete Pump | 5.02
2026-09-23 | A | 20 | Needle Vibrators | 5.15
2026-09-23 | A | All Floors | Tower Crane | 9.52
2026-09-23 | B | 12 | Material Hoist | 6.53
2026-09-23 | B | 12 | Concrete Pump | 4.55
2026-09-23 | B | 12 | Needle Vibrators | 5.48
2026-09-23 | B | All Floors | Tower Crane | 8.98